## พัฒนางานเดิม
ขั้นตอนการเสนอโครงการผ่านระบบ E-Project (โครงการพัฒนางานเดิม)
จัดทำแบบเสนอโครงการและยื่นให้หน่วยวางแผนฯ
download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzU0Mjg5&method=inline
หน่วยวางแผนฯ ดำเนินการบันทึกโครงการในระบบ ERP (ประมาณ 1 วัน)
แจ้งผู้เสนอโครงการลงนามในระบบ ERP
ดำเนินการลงนามโครงการผ่านระบบ ERP
นักวิชาการเงินและบัญชีตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
นักวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการ
พิจารณาภาพรวมของโครงการ
พิจารณา
นักวิเคราะห์ฯบันทึก
โครงการผ่านระบบ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนฯ
คณบดี
คณะบริหารธุรกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้รับผิดชอบโครงการทำบันทึกข้อความ
ขออนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรม
อนุมัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการ
แก้ไข
ไม่เห็นชอบ
ไม่อนุมัติ

## Sheet1 (hidden)
ขั้นตอนการเสนอโครงการผ่านระบบ E-Project (โครงการพัฒนางานเดิม)
ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการผ่านระบบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบสอดคล้องของแผนฯ
แก้ไข
แก้ไข
ไม่เห็นชอบ
ไม่อนุมัติ
รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พิจารณา
คณบดี
คณะบริหารธุรกิจ
พิจารณา
นักวิชาการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ
เลขานุการคณะฯ
พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
อนุมัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการทำบันทึกข้อความ
ขออนุมัติจัดและเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่าย
นักวิเคราะห์ พิจารณาแหล่งเงินที่ใช้
เลขานุการคณะฯ พิจารณา
รองคณบดีฝ่ายการเงินและสารสนเทศ พิจารณา
คณบดี พิจารณา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พิจารณา
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ทำสัญญายืมเงิน

## ขออนุมัติกิจกรรม
การขออนุมัติจัดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดและเบิกคชจ.กิจกรรม http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjU2ODU0
พร้อมแนบ กำหนดการจัดกิจกรรม และแบบเสนอโครงการ (จากระบบ E-manage)
ทั้งนี้ให้ยื่นเอกสารก่อนจัดวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 10 วันทำการ (ตามมติกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.60)
ตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรมกับโครงการ และพิจารณาแหล่งงบประมาณที่จะขอเบิก
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะขอเบิกค่าใช้จ่าย
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
เลขานุการคณะ ตรวจสอบภาพรวมของกิจกรรม
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม
(ใช้เวลาประมาณ 1 วัน)
พิจารณากิจกรรมว่าเห็นควรดำเนินการหรือไม่
(ใช้เวลาประมาณ 1 วัน)
ต้นฉบับส่งให้การเงิน ใช้ในการตั้งเบิก
สำเนา 1 งานแผน ใช้ประกอบการบันทึกในระบบฐานข้อมูลติดตามโครงการ
สำเนา 2 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม (ดำเนินการยืมเงิน หรือนำไปประกอบการทำเอกสารอื่นๆ)
สำเนา 3 หน่วยพัสดุ ใช้ประกอบการจัดทำขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาต่างๆ (ถ้ามี)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
แก้ไข
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผอ.สำนักงานคณบดี

## โครงการนอกแผน
ขั้นตอนการขอโครงการนอกแผน | รายละอียด
เจ้าของโครงการ จัดทำบันทึกขออนุมัติเพิ่มโครงการในแผนฯ
1. บันทึกข้อความขอเพิ่มโครงการในแผนปฏิบัติการ
2. แบบเสนอโครงการ
นักวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการเบื้องต้น
ประธานกรรมการวางแผนฯ พิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการวางแผนฯ
บรรจุวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน
คณะกรรมการวางแผนพิจารณา
ทำบันทึกแจ้งมติคณะกรรมการวางแผนฯให้คณะกรรมการประจำคณะฯพิจารณา
พิจารณาโครงการ
เจ้าของโครงการ
กรรมการวางแผน
ประธานกรรมการวางแผนฯ
กรรมการประจำคณะ
หน่วยวางแผนฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

## เปลี่ยนแปลงในระบบ
การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีอนุมัติในระบบแล้วขอเปลี่ยนแปลง)
ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ตรวจสอบรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม
(ใช้เวลาประมาณ 1 วัน)
พิจารณากิจกรรม
(ใช้เวลาประมาณ 1 วัน)
1. นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดำเนินการประสานงานกองแผนงานเพื่อแก้ไขโครงการในระบบ (ประมาณ 1 วัน)
2. แจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมเมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
แก้ไข
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

## รายงานกิจกรรม
ขั้นตอนการรายงานผลโครงการ | รายละอียด
บันทึกรายงานผลกิจกรรมผ่านระบบฐานข้อมูลติดตามโครงการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานเพื่อนำไปใช้ในการประกอบการดำเนินงาน
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบภาพรวมของรายงานกิจกรรม
ประเมินผลกิจกรรมผ่านระบบฐานข้อมูลติดตามโครงการตาม
เกณฑ์การประเมินที่กำหนดและแจ้งผลให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา
พิจารณาผลการประเมินกิจกรรม เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งถัดไป
แจ้งผลการประเมินกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบทราบและพิจารณา
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักวิชาการศึกษา (QA)
กรรมการวางแผนฯ
หน่วยวางแผนฯ
กรรมการประจำคณะฯ
แก้ไข

## เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
ตามมติคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
รายการ | เกณฑ์การพิจารณา
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1.การบรรลุตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ตามที่กำหนด | การบรรลุตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 | การบรรลุตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรมร้อยละ 71-80 | การบรรลุตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ร้อยละ 66-70 | การบรรลุตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรมร้อยละ 65-60 | การบรรลุตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรมต่ำกว่าร้อยละ 60
2.ผลของการดำเนินงานตอบสนอง | มีการดำเนินงานตอบสนองครบ 5 ด้าน | มีการดำเนินงานตอบสนองครบ 4 ด้าน | มีการดำเนินงานตอบสนองครบ 3 ด้าน | มีการดำเนินงานตอบสนองครบ 2 ด้าน | มีการดำเนินงานตอบสนอง 1 ด้าน
1) KPI ของคณะบริหารธุรกิจ
2) ประกันคุณภาพ
3) อัตลักษณ์
4) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5) คำรับรองการปฏิบัติราชการ
3.ความเหมาะสมของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มากกว่าร้อยละ 80 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 71-80 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 66-70 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 65-60 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ต่ำกว่าร้อยละ 60
4.การดำเนินงานโครงการตามแผนที่กำหนด | มีการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน | มีการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง | มีการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง | มีการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3 ครั้ง | มีการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง
5.ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 | ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 71-80 | ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 66-70 | ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 65-60 | ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าร้อยละ 60
6.ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ | มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 90 | มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85-89 | มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80-84 | มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 75-79 | มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ต่ำกว่าร้อยละ 75
7.สามารถส่งรายงานผลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด | ส่งรายงานตามกำหนดหลังเสร็จกิจกรรมภายใน 20 วัน | ส่งรายงานตามกำหนดหลังเสร็จกิจกรรมภายใน 25 วัน | ส่งรายงานตามกำหนดหลังเสร็จกิจกรรมภายใน 30 วัน | ส่งรายงานตามกำหนดหลังเสร็จกิจกรรมภายใน 35 วัน | ส่งรายงานตามกำหนดหลังเสร็จกิจกรรมมากกว่า 35 วัน

## ต่างประเทศ (hidden)
ขั้นตอนการเสนอโครงการผ่านระบบ E-Project (โครงการเดินทางไปต่างประเทศ)
แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1. การเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จะต้องทำบันทึกข้อความขออนุมัติไปนำเสนอผลงาน ต่อคณบดีคณะบริหารธุรกิจก่อน
เมื่อได้รับการอนุมัติให้ไปนำเสนอผลงาน ฯ ได้ หน่วยวางแผนติดตามและประเมินผล จะดำเนินการเพิ่มและบันทึกข้อมูลโครงการ พร้อมแนบเอกสาร
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดี ในระบบ E-Project และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบลงนามโครงการในระบบต่อไป
2. การเดินทางไปศึกษาดูงาน หรือ การไปลงนามความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ
กรณีที่ 1 โครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ ฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องทำบันทึกข้อความ ขออนุมัติเพิ่ม
โครงการในแผน ฯพร้อมหนังสือตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน หรือการไปลงนามความร่วมมือณ ต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจำคณะ ฯ หากพิจารณาเห็นชอบโครงการแล้ว หน่วยติดตามแผนและประเมินผล จะดำเนินการเพิ่ม โครงการใน
ระบบ E-Project และให้ผู้รับผิดชอบลงนามโครงการ
กรณีที่ 2 โครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ E-Project
พร้อมแนบเอกสารใบตอบรับจากหน่วยงานที่จะไป ศึกษาดูงาน หรือการไปลงนามความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการผ่านระบบ
แก้ไข
แก้ไข
ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
คณบดี
คณะบริหารธุรกิจ
พิจารณา
งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ
ผู้อำนวยการ
กองแผนงาน
พิจารณา
รองอธิการบดี
(รศ.ดร.วีรพล ทองมา)
พิจารณา
รองอธิการบดี
(ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม)
พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ไม่อนุมัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้องของแผน
นักวิชาการศึกษาตรวจสอบความสอดคล้องของการประกันคุณภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ
รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พิจารณา
เลขานุการคณะฯ
พิจารณา
ผู้รับผิดชอบโครงการทำบันทึกข้อความ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
ไม่เห็นชอบ
อนุมัติ

## ทำเงินรายได้ (hidden)
หน่วยวางแผนฯ ดำเนินการคำนวณรายรับ
หลักสูตรตรวจสอบ
รองคณบดีวางแผนฯพิจารณา
กรรมการประจำคณะพิจารณา
หน่วยวางแผนฯ รับนโยบาย
หน่วยวางแผนฯ ดำเนินการจัดสรรรายรับ
ตามนโยบายเงินรายได้
แก้ไข