บก.67-02

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานพื้นฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.	ชื่อโครงการ ........การบริหารจัดการสุขภาพสัตว์น้ำและการลงพื้นที่สำรวจธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ.............

หัวหน้าโครงการ ชื่อ-นามสกุล นายชนกันต์ จิตมนัส

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ

สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

โทรศัพท์ 053-875100-2       โทรสาร 053-875103      โทรศัพท์เคลื่อนที่  081 716 5033

E-mail: chanagun9@gmail.com

ผู้ร่วมโครงการ  นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์

ตำแหน่ง..........นักวิทยาศาสตร์.............

สังกัด......คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ................

โทรศัพท์.. 053-875100-3..โทรสาร... 053-875103....โทรศัพท์เคลื่อนที่…084-2936451…

E-mail …nimmaejo66@gmail.com

2. ความสอดคล้องแผนระดับ 3 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566- 2570 (กรุณาเลือกกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตามแนวทางที่เกี่ยวข้อ และการขับเคลื่อนสำคัญนโยบายหลัก (Flagship Policies)) สามารถดู	เอกสารประกอบได้ที่ “แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับ	ปรับปรุง พ.ศ. 2566-2570”

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพคน (เอกสารประกอบหน้าที่ 64 - 85)

แนวทางที่ 1

|  |  | กลยุทธ์ 1 บูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 สร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง |
|  |  | กลยุทธ์ 3 จัดการศึกษารองรับผู้สูงอายุ |
|  |  | กลยุทธ์ 4 เชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาระดับอื่น |
|  |  | กลยุทธ์ 5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 6 ปรับระบบการกำกับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ |
|  |  | กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน |
|  |  | กลยุทธ์ 9 ปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน |
|  |  | กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 11 เสริมสร้างความเข้มแข็งความเชี่ยวชาญ |

แนวทางที่ 3

|  |  | กลยุทธ์ 12 ยกระดับคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 13 สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา |
|  |  | กลยุทธ์ 14 ยกระดับชุมชนวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ |

ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา

แนวทางที่ 1

|  |  | กลยุทธ์ 1 ผลักดันการวิจัยตามอัตลักษณ์และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการค้นพบองความรู้ และการผลิตเทคโนโลยี |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 ยกระดับหน่วยวิจัย และสร้างความร่วมมือการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาสังคม |
|  |  | กลยุทธ์ 3 ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างประเทศ |
|  |  | กลยุทธ์ 4 จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม |
|  |  | กลยุทธ์ 5 พัฒนาทักษะและความสามารถบัณฑิตและนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Research) หรือระดับหลังปริญญาเอก |
|  |  | กลยุทธ์ 6 ลดข้อจํากัดและอุปสรรคอันมีผลต่อการผลิตงานวิจัย |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในระบบ |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 8 พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 9 จัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สิน |

ยุทธศาสตร์ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่

แนวทางที่ 1

|  |  | 1 ศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลและวางแนวทางเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 เปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา |
|  |  | กลยุทธ์ 3 ประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 4 กำหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการจัดอันดับ |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ (International Hub For Higher Education) |

แนวทางที่ 3

|  |  | กลยุทธ์ 6 ปฏิรูประบบการเงิน เพื่อการอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |

แนวทางที่ 4

|  |  | กลยุทธ์ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการอุดมศึกษาและวิจัย |
| --- | --- | --- |

การขับเคลื่อนสำคัญนโยบายหลัก (Flagship Policies) (เอกสารประกอบหน้าที่ 86 - 103)

|  |  | P 1 : กำลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และพลังงาน รวมถึงวัสดุ และเคมีชีวภาพ) เพื่อยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) |
| --- | --- | --- |
|  |  | FP 2 : กำลังคนระดับสูงที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคตเพิ่มขึ้น |
|  |  | FP 3 : ระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs and IDEs |
|  |  | FP 4 : การรองรับสังคมสูงวัย และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสมบูรณ์ |
|  |  | FP 5 : การสร้างความเป็นเลิศ และองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ |
|  |  | FP 6 : ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (Hub of Talent & Knowledge) |
|  |  | FP 7 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา |

3. ความสอดคล้องแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – 2570 (กรุณาเลือกจุดมุ่งเน้นนโยบาย เป้าประสงค์ของแผนที่ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) สามารถดู เอกสารประกอบได้ที่ “แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – 2570”

จุดมุ่งเน้นนโยบาย (เอกสารประกอบหน้าที่ 38 - 39)

|  |  | (1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยใช้การพัฒนาตลอดห่วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นคุณค่า และความยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ |
|  |  | (3) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่าและ มูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก |
|  |  | (4) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย |
|  |  | (5) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ำยุคสู่อนาคต และเทคโนโลยี อวกาศ สำหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ใหม่ |
|  |  | (6) ประเทศไทยสามารถสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของ อาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับ ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ |

เป้าประสงค์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 (เอกสารประกอบหน้าที่ 40)

|  |  | 1. คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต |
|  |  | 3. สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก |

ยุทธศาสตร์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 (เลือกยุทธศาสตร์ และเติมรายละเอียดแผนงานสำคัญ กับแผนงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารประกอบหน้าที่ 40 - 169)

|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี ความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ นวัตกรรม แผนงานสำคัญ............. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก........... แผนงาน............ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ใน 4 ด้าน (ด้านการแพทย์และสุขภาพ เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ) ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ............. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |

4. 	สถานภาพโครงการ :		งานยุทธศาสตร์		งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ

5. 	ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

(ขอให้เพิ่มการมีส่วนร่วมหรือสอดคล้องกับการนำแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์มาบริการวิชาการ ตามประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสำนักงาน กปร.)

การเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมให้กับประชาชนทั่วไป เป็นทางเลือกหนึ่งของการสร้างกิจกรรมสำหรับสังคมสูงอายุ ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และบัณฑิตจบใหม่ อย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงสัตว์น้ำหลายรายมักประสบปัญหาในการเลี้ยงปลา เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำ ปัญหาการเลี้ยงที่มีต้นทุนการผลิตสูง มีปลาตายอย่างต่อเนื่อง ปลาตายหมดบ่อเนื่องจากการขาดออกซิเจน การใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้อง ผู้เลี้ยงปลาจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อวางแผนป้องกันไม่ให้ปลาเกิดโรค เนื่องจากหากปลาเป็นโรคแล้วโอกาสที่จะรักษาทำได้ยากมาก รวมทั้งการจัดการการเลี้ยงแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และโครงการไทยเข็มแข็ง อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ ยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดปัญหาโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในการป้องกันรักษาโรค ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการดื้อยา เกิดสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์กบและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องหาทางเลือกเพื่อลดการใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้นการที่จะประสบผลสำเร็จในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะต้องมีการจัดการเลี้ยงและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่ดี อันได้แก่ การเตรียมบ่อที่ดี มีการทำความสะอาดบ่อและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ การใช้ลูกพันธุ์ที่แข็งแรงมาเลี้ยงในความหนาแน่นที่เหมาะสม การจัดการคุณภาพน้ำที่ดี การจัดการปลาที่เป็นโรค เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงในการเกิดโรคและแพร่ระบาดของโรคสัตว์น้ำ ไม่ใช้ยาและสารเคมีต้องห้าม การให้อาหารที่ดีมีคุณภาพสูง ทำให้สัตว์น้ำโตไว ได้ผลผลิตสูงคุณภาพดี ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้างและสร้างกำไรสูงแก่ผู้เลี้ยง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อันที่จะนำไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน

ดังนั้นการลงพื้นที่พร้อมกับนักศึกษาและบุคลากรของคณะเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การเตรียมบ่อ ลักษณะและขนาดพันธุ์ปลาที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในพื้นที่  การอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยเลี้ยง  ตลอดจนการจัดการระหว่างการเลี้ยง  การให้อาหาร  การจัดการคุณภาพน้ำ การป้องกัน รักษาโรค การใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีในทิศทางที่เหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จะสามารถทำให้เกษตรกรนำความรู้ไปจัดการการเลี้ยงได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดผลผลิตในระดับที่เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงปลาหรือเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ และมีความปลอดภัย เพื่อที่จะทำให้ผลผลิตปลาสูงขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการเกษตร และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาโรคสัตว์น้ำ และวิชาส่งเสริมทางการประมง งานวิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำ การส่งเสริมทางการประมง และการบริการวิชาการสู่ชุมชนเข้าด้วยกัน กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับตอบรับอย่างดีจากเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรมีความต้องการให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนผลตอบแทนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในอำเภอเมืองและโรงเรียนพานวิทยาคมตระหนักถึงผลเสียหรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลต่อสัตว์น้ำและสัตว์ที่อาศัยในลุ่มน้ำหรือแหล่งน้ำ เพื่อที่จะบริหารจัดการอาชีพนี้ให้ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

6.1. เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เข้าใจแนวทางการจัดการกับสัตว์น้ำ โดยตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความเป็นมิตรให้กับสิ่งแวดล้อม

6.2 เพื่อเป็นการลงพื้นที่สำรวจ และการพบปะกับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิล มีการเก็บบันทึกข้อมูลด้านโรคอย่างต่อเนื่อง อันเป็นแนวทางในการนำไปสู่การรวมกลุ่มเป็นชมรมหรือสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน

6.3 เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในสภาพความเป็นจริง การนำความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

6.4. เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเลี้ยงและจัดการสุขภาพสัตว์น้ำจืด อันเป็นแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มกำไรผลผลิต และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ให้เกิดการพัฒนาด้านการประมงที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

เป้าหมายของการบริการวิชาการ (เพื่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการ) (โปรดระบุ)

 1) พัฒนาอาชีพ/สร้างรายได้ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2) พัฒนาต่อยอดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้า ของชุมชน /กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จ.เชียงราย

จ. อุตรดิตถ์ และ จ. พิษณุโลก

 3) พัฒนาความรู้/เทคนิคในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 4) การพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย/สุขภาวะชุมชน

 5) ประเด็นอื่น ๆ.....................................................................................................................

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs)

 SDG1: ขจัดความยากจน			             SDG 2: ขจัดความหิวโหย

 SDG3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี		 SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม

 SDG5: ความเท่าเทียมทางเพศ			 SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

 SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้		 SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน	 SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ

 SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน		 SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

 SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก	 SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

 SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการขับเคลื่อนผลงานบริการวิชาการไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการ (Stakeholder and User Engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดำเนินงานร่วมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการบริการวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

(โปรดอธิบาย)

1.บริษัท เดอะสตาร์ฟิช จำกัด และ หจก.โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย สร้างกิจกรรมในการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนที่เปิดสอนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในสภาพความเป็นจริง การนำความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) สนับสนุนและเกิดแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาด้านการเรียนการสอนในวิชาของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด โซนภาคเหนือ สนับสนุนและเกิดแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและแนะนำแนวทางด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและความรู้ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเพื่อลดการใช้ยาและสารเคมี มีรายได้ที่สูงขึ้นในฟาร์มกระชังปลาแม่น้ำน่าน และแม่น้ำปิง

การบูรณาการกับการเรียนการสอน :

ได้แก่ การนำนักศึกษาไปฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน (โดยขอให้ระบุรายวิชา ตาม มคอ. และระบุจำนวนคน)

ในด้านการเรียนการสอนสามารถนำไปใช้ในวิชาโรคสัตว์น้ำ และวิชาหลักการส่งเสริมทางการประมง โดยสามารถตรวจหาสาเหตุ ลักษณะ วิธีป้องกันเบื้องต้นในการเกิดโรคสัตว์น้ำได้ การตรวจหาปรสิตภายนอก และแบคทีเรียที่เกิดกับสัตว์น้ำได้ และมีการนำนักศึกษาไปฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ชป322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ นักศึกษาประมาณ 30 คน และ จป313 หลักการส่งเสริมทางการประมง นักศึกษาประมาณ 80 คน การศึกษาถึงสาเหตุ อาการ การจำแนกชนิดแบคทีเรีย การป้องกันรักษา ตลอดจนถึงการจัดการทั้งด้านสุขภาพสัตว์น้ำ และในด้านคุณภาพน้ำ การลดความเสี่ยง และความสูญเสียในทางเศรษฐกิจ สามารถต่อยอดความรู้เข้ากับงานวิจัยต่อไปได้ ทำให้มองเห็นถึงความสำคัญของการจัดการในโรคสัตว์น้ำได้จากการลงพื้นที่ได้นำปัญหาของเกษตรกรเพื่อนำมาใช้พัฒนาโจทย์วิจัยต่อไป ตลอดถึงการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากผู้รู้ วิทยากร ชาวบ้าน/กลุ่มเกษตรกร มาเป็นแนวทางในการเรียนการสอนโดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาโรคสัตว์น้ำหรือ การจัดการคุณภาพน้ำได้เป็นอย่างดี

7. ผลผลิตโครงการ (output) (มีหลักฐานเชิงประจักษ์) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

 หลักสูตรด้าน........................................................................................................

 เทคนิค/นวัตกรรม  ด้าน........................................................................................................

 คุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้า........................................................................................................

 นวัตกรชุมชน/ผู้นำกลุ่มที่มีความสามารถต่อยอดขยายผล

 ชุมชนสามารถนำความรู้/เทคโนโลยีจากงานบริการวิชาการไปพัฒนาโครงการเพื่อหาแหล่งทุน/ต่อยอด

 พัฒนาการเรียน  บูรณาการกับงานบริการวิชาการ

 ประเด็นอื่น ๆ ได้เครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันในโครงการ

8.  ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

8.1 เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจมีความรู้ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเพื่อลดการใช้ยาและสารเคมี มีรายได้ที่สูงขึ้น และมีความร่วมมือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์

8.2 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับแนวทางการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพ แนวทางการพัฒนาและการจัดการด้านของการเพาะเลี้ยง และเข้าใจในระบบการจัดการฟาร์มและคุณภาพน้ำที่ดี จากการลงพื้นที่สำรวจ และการพบปะกับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลานิล อันเป็นแนวทางในการนำไปสู่การรวมกลุ่มเป็นชมรมหรือสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน และเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8.3 เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในสภาพความเป็นจริง การนำความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

8.4 เกษตรกรได้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการ ในไตรมาส () |  |  |  | เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ () |  | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ส่วน กลาง | ภูมิภาค | งบ ดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | งบ เงินอุดหนุน |
| กิจกรรม 1. การลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ กิจกรรมที่ 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3. การบริหารจัดการสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ อาทิ วารสาร งานวิจัย สิ่งพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ |  |  |  |  | เอกสารใหม่ แล้วรวบรวมเขียนบทความ 1 เรื่อง |  |  | - | - | - |  |
| 2 ติดต่อประสานงานในการลงพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | ภาครัฐบาล 2 พื้นที่ ภาคเอกชน 2 ราย |  |  | - | - | - |  |
| 3 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 4 ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่าง รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ คุณภาพน้ำ โรค การเจริญเติบโต และสัมภาษณ์การเลี้ยงปลาน้ำจืด เป็นต้น |  |  |  |  | ลงพื้นที่ อย่างน้อย ทุก 2 เดือน |  |  | - | - | - |  |
| กิจกรรม 4. ฝึกอบรม เรื่อง การจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมอบรม |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 2 จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรม และให้บริการแก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  | กลุ่มเป้าหมาย 20 คน |  |  | - | - | - |  |
| 3 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 4 เขียนรายงานการวิจัย และส่งรูปเล่มการวิจัยฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  | รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม | - |  | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | - | - |  |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |

10. กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน.....20.......คน

11. พื้นที่ดำเนินการ :

1.พื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลานิล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2. พื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลานิล อ.พาน จ.เชียงราย (เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

3. พื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลานิลแม่น้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงของการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

2.ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพ การจัดการในด้านของการเลี้ยงและด้านการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี

3. มีเอกสารเผยแพร่ และคลิปวีดีโอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการลดความเสี่ยงของการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจเพื่อศึกษาและเข้าใจในระบบการจัดการฟาร์มและคุณภาพน้ำ สำหรับเกษตรกรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

4. เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเลี้ยงและจัดการสุขภาพสัตว์น้ำจืด อันเป็นแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มกำไรผลผลิต และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ให้เกิดการพัฒนาด้านการประมงที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

5. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาและการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และ สามารถนำไปใช้ได้จริง คุ้มค่ากับการลงทุน

6. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจแนวทางการจัดการกับสัตว์น้ำ โดยตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความเป็นมิตรให้กับสิ่งแวดล้อม

7. สร้างกิจกรรมในการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานที่จริง

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ | - ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ - จำนวนผู้รับบริการ - ได้เครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันในโครงการ - สนับสนุนงานด้านการเรียน การสอนในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ได้แหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ - ร้อยละการลดลงของต้นทุนผันแปรการผลิตรวม - ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ และการลดใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี | ร้อยละ 80 20 คน 1 เครือข่าย 2 รายวิชา 1 แหล่ง ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 |
| เชิงคุณภาพ | - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ - ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ. | ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 |
| เชิงเวลา | - ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 100 |
| เชิงต้นทุน | - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 0.05 ล้านบาท |

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน  เรื่อง    (หน่วยนับ : เรื่อง  คน  เครื่อง  ครั้ง ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต                       ใช่               ไม่ใช่

14.1 การลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มเกษตรกร เก็บข้อมูลการเลี้ยง ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล 2 พื้นที่

14.2 การลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจมีความรู้ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

14.3 การให้บริการ คำแนะนำด้านโรคปลานิล บน Facebook

14.4 การบรูณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

14.5 การสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นและบริษัทเอกชน

14.5 การทำคลิปวีดีโอส่งสร้างการเรียนรู้ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ

15. งบประมาณรวมทั้งโครงการ .......50,000........ บาท

-	ส่วนกลาง    .............................  บาท

-	ส่วนภูมิภาค ….50,000…. บาท  (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

16.	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2568 | - การลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มเกษตรกร เก็บข้อมูลการเลี้ยง ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิล 3 พื้นที่ - การลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจมีความรู้ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - การให้บริการ คำแนะนำด้านโรคปลานิล บน Facebook - การบรูณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย - การสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นและบริษัทเอกชน | 50,000 |
| 25.. |  |  |
| 25..- 25.. |  |  |
| 25.. – 25.. |  |  |
| 25.. – 25.. |  |  |

17.	งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2565 | จำนวนผู้รับบริการ 40 คน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 | 70,000 |
| 2566 | จำนวนผู้รับบริการ 20 คน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 | 50,000 |

18.	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน |  |
| กิจกรรมที่ 1. การลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ กิจกรรมที่ 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3. การบริหารจัดการสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิต |  |
| • ค่าตอบแทน | 2,400 |
| ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ๆ ละ 200 บาท 6 วัน | 2,400 |
| • ค่าใช้สอย | 26,080 |
| ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,800 บาท จำนวน 3 วัน 2 ครั้ง | 16,800 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่าง (จำนวน 3 วันๆ ละ 240 บาท จำนวน 2 คน 2 ครั้ง) เป็นเงิน 2,880 บาท | 2,880 |
| ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ๆละ 800 บาท จำนวน 2 คน จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 6,400 บาท | 6,400 |
| • ค่าวัสดุ | 4,520 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ค่าชุดน้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ อาหารเลี้ยงเชื้อ | 4,520 |
| รวมกิจกรรมที่ 1+กิจกรรมที่ 2+กิจกรรมที่ 3 | 33,000 |
| กิจกรรม 4. ฝึกอบรม เรื่อง การจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ |  |
| • ค่าตอบแทน | 13,200 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 1 คน 1 วัน | 2,400 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคปฏิบัติ จำนวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 1 คน 1 วัน | 1,200 |
| ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ๆ ละ 200 บาท 16 วัน | 9,600 |
| • ค่าใช้สอย | 3,400 |
| ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 1 วัน | 2,000 |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 20 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 1 วัน | 1,400 |
| • ค่าวัสดุ | 400 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น กระจกสไลด์และแผ่นปิดสไลด์ | 400 |
| รวมกิจกรรมที่ 4 | 17,000 |
| (รวมกิจกรรมที่ 1 + กิจกรรมที่ 2+ กิจกรรมที่ 3+ กิจกรรมที่ 4) รวมทั้งสิ้น | 50,000 |

19. การติดตามประเมินผล : วิธีการ โครงการติดตามและประเมินผล

วิธีการ ติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

เครื่องมือ สอบถาม / ประชุม / เขียนรายงาน

ระยะเวลา หลังจากได้รับการสนับสนุนทุก 3 เดือน

20. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| 1 ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ อาทิ วารสาร งานวิจัย สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ | ไม่มี |  |
| 2 ติดต่อประสานงานในการลงพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาอาจจะไม่เหมาะสม | ปรับเปลี่ยนระยะเวลา เร่งดำเนินกิจกรรมแต่เนิ่น ๆ |
| 3 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่าง อาทิ คุณภาพน้ำ โรค การเจริญเติบโต และสัมภาษณ์การเลี้ยงปลาน้ำจืด เป็นต้น | อาจจะไม่เจอปัญหาเรื่องโรค งบประมาณและเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจำกัด | ปรับแผนการทำงานให้เหมาะสม |
| 4 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม | ไม่มี |  |
| 5 จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรม และให้บริการแก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีน้อย | เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่เหมาะสม |