บก.67-02

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานพื้นฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.	ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการเรียนรู้และการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ ชื่อ-นามสกุล ดร.สุรชัย   ศาลิรัศ

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 053-875700-3 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0819522488

E-mail jom_salirat@hotmail.com

ผู้ร่วมโครงการ ชื่อ-นามสกุล นายสถาพร  ฉิมทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร หน่วยงาน ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ 053-873700-3 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-2304020

E-mail  jp20_ch@hotmail.com

2. ความสอดคล้องแผนระดับ 3 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566- 2570 (กรุณาเลือกกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตามแนวทางที่เกี่ยวข้อ และการขับเคลื่อนสำคัญนโยบายหลัก (Flagship Policies)) สามารถดู	เอกสารประกอบได้ที่ “แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับ	ปรับปรุง พ.ศ. 2566-2570”

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพคน (เอกสารประกอบหน้าที่ 64 - 85)

แนวทางที่ 1

|  |  | กลยุทธ์ 1 บูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 สร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง |
|  |  | กลยุทธ์ 3 จัดการศึกษารองรับผู้สูงอายุ |
|  |  | กลยุทธ์ 4 เชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาระดับอื่น |
|  |  | กลยุทธ์ 5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 6 ปรับระบบการกำกับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ |
|  |  | กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน |
|  |  | กลยุทธ์ 9 ปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน |
|  |  | กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 11 เสริมสร้างความเข้มแข็งความเชี่ยวชาญ |

แนวทางที่ 3

|  |  | กลยุทธ์ 12 ยกระดับคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 13 สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา |
|  |  | กลยุทธ์ 14 ยกระดับชุมชนวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ |

ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา

แนวทางที่ 1

|  |  | กลยุทธ์ 1 ผลักดันการวิจัยตามอัตลักษณ์และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการค้นพบองความรู้ และการผลิตเทคโนโลยี |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 ยกระดับหน่วยวิจัย และสร้างความร่วมมือการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาสังคม |
|  |  | กลยุทธ์ 3 ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างประเทศ |
|  |  | กลยุทธ์ 4 จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม |
|  |  | กลยุทธ์ 5 พัฒนาทักษะและความสามารถบัณฑิตและนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Research) หรือระดับหลังปริญญาเอก |
|  |  | กลยุทธ์ 6 ลดข้อจํากัดและอุปสรรคอันมีผลต่อการผลิตงานวิจัย |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในระบบ |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 8 พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 9 จัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สิน |

ยุทธศาสตร์ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่

แนวทางที่ 1

|  |  | 1 ศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลและวางแนวทางเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 เปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา |
|  |  | กลยุทธ์ 3 ประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 4 กำหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการจัดอันดับ |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ (International Hub For Higher Education) |

แนวทางที่ 3

|  |  | กลยุทธ์ 6 ปฏิรูประบบการเงิน เพื่อการอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |

แนวทางที่ 4

|  |  | กลยุทธ์ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการอุดมศึกษาและวิจัย |
| --- | --- | --- |

การขับเคลื่อนสำคัญนโยบายหลัก (Flagship Policies) (เอกสารประกอบหน้าที่ 86 - 103)

|  |  | P 1 : กำลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และพลังงาน รวมถึงวัสดุ และเคมีชีวภาพ) เพื่อยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) |
| --- | --- | --- |
|  |  | FP 2 : กำลังคนระดับสูงที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคตเพิ่มขึ้น |
|  |  | FP 3 : ระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs and IDEs |
|  |  | FP 4 : การรองรับสังคมสูงวัย และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสมบูรณ์ |
|  |  | FP 5 : การสร้างความเป็นเลิศ และองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ |
|  |  | FP 6 : ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (Hub of Talent & Knowledge) |
|  |  | FP 7 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา |

3. ความสอดคล้องแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – 2570 (กรุณาเลือกจุดมุ่งเน้นนโยบาย เป้าประสงค์ของแผนที่ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) สามารถดู เอกสารประกอบได้ที่ “แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – 2570”

จุดมุ่งเน้นนโยบาย (เอกสารประกอบหน้าที่ 38 - 39)

|  |  | (1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยใช้การพัฒนาตลอดห่วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นคุณค่า และความยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ |
|  |  | (3) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่าและ มูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก |
|  |  | (4) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย |
|  |  | (5) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ำยุคสู่อนาคต และเทคโนโลยี อวกาศ สำหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ใหม่ |
|  |  | (6) ประเทศไทยสามารถสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของ อาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับ ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ |

เป้าประสงค์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 (เอกสารประกอบหน้าที่ 40)

|  |  | 1. คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต |
|  |  | 3. สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก |

ยุทธศาสตร์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 (เลือกยุทธศาสตร์ และเติมรายละเอียดแผนงานสำคัญ กับแผนงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารประกอบหน้าที่ 40 - 169)

|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี ความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ นวัตกรรม แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |
| --- | --- | --- |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |

4. 	สถานภาพโครงการ :		งานยุทธศาสตร์		งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ

5. 	ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

มะม่วงเป็นไม้ผลเขตร้อนที่สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศ  เป็นไม้ผลที่ปลูกมากเป็นอับดับสองของโลกและปลูกมากที่สุดในประเทศไทย  โดยกรมวิชาการเกษตรสำรวจพบว่า มีกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง จำนวน 92 กลุ่ม ส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 31 จังหวัด  โดยแหล่งใหญ่ที่มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงมากที่สุดได้แก่  จังหวัด เลย เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น พิษณุโลก และอ่างทอง  โดยปัจจุบันนิยมปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง  ซึ่งเป็นมะม่วงพันธุ์ที่นิยมรับประทานสุก  มีรสชาติ หอม หวาน กรอบ  สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศ  อาทิ  ประเทศญี่ปุ่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เกาหลี  ยุโรป สหรัฐอเมริกา ฯลฯ  ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงเพื่อการส่งออกอำเภอพร้าว มาตั้งแต่ปี 2548 โดยผลิตมะม่วงคุณภาพส่งทั้งภายในและต่างประเทศ  ปัญหาที่เกษตรกรประสบคือ  เทคนิคการผลิตมะม่วงคุณภาพ ต้นทุนต่ำ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีเทคนิคความรู้ ความเข้าใจมากพอควร  แต่ปัญหาเกิดขึ้นในปัจจุบัน  ตั้งแต่เริ่มมีโรค โควิด-19 ระบาดเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 กระบวนการผลิตเพื่อการส่งออกมีผลกระทบทันที  ผลผลิตมะม่วงส่งออกไม่ได้  รวมถึงต้นทุนการผลิตในทุกกระบวนการสูงขึ้น  อาทิ ราคาปุ๋ย สารป้องกันกำจัดโรคและแมลง ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงประสบกับภาวะการขาดทุนในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้และการพัฒนาการผลิตมะม่วงคุณภาพ  โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการ  การลดต้นทุนการผลิตและเทคนิคพิเศษในการผลิต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นเลิศทางการเกษตร  โดยการสร้างผลการวิจัย  นวัตกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เชิงบูรณาการด้านการเกษตร  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดตั้ง  “ฟาร์มมหาวิทยาลัย”  เป็นหน่วยงานวิสาหกิจและแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตพืชแบบครบวงจร  มีพื้นที่ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองกว่า 100 ไร่  ได้ผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออกไปยังต่างประเทศมากว่า 10 ปี  ด้วยพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตอำเภอสันทราย  ซึ่งเกษตรกรก็ได้มีการปลูกมะม่วงและกำลังพัฒนาและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ในการผลิตเพื่อการส่งออก แต่ปัญหาที่เกษตรกรประสบอยู่ในขณะนี้คือ  เทคนิคการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองให้ได้คุณภาพ  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

ด้วยเหตุนี้  ฟาร์มมหาวิทยาลัยที่มีแปลงผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง  มีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงแปลงสาธิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิการใช้โดรน เพื่อพ่นสารกำจัดศัตรูพืช – โรคพืช  เทคนิคการพ่นกระตุ้นการออกดอก  เทคนิคการจัดการระบบการให้น้ำ  เป้าหมายเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงของอำเภอสันทราย  เพื่อยกระดับการเรียนรู้  และการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพเพื่อการส่งออก  โดยให้เกษตรกรเข้ามาเยี่ยมชมแปลงสาธิต  มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในส่วนของวิชาการ และปฏิบัติการเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสวนมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการผลผลิตมีคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  โดยเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ในพื้นที่อำเภอพร้าวเพื่อพัฒนาการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกต่อไป

สภาพปัญหา

- เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการทำการเกษตร ในด้านมีต้นทุนการผลิตสูง  ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ  ราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ทำให้มีหนี้สินจำนวนมาก

ความเร่งด่วน

- พัฒนาต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองอินทรีย์เพื่อการค้า ในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- จัดทำแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร  นักศึกษา และผู้สนใจด้านการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองอินทรีย์เพื่อการค้า

แนวทางการดำเนินงาน

- จัดทำพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการมาฝึกประสบการณ์ด้านการผลิตไม้ผล

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อยกระดับการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจให้รู้ถึงวิธีการในการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพเพื่อการส่งออก  ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีการบริหารจัดการสวนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- เพื่อยกระดับการพัฒนาโดยการให้ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในการบริหารจัดการสวนมะม่วง  โดยลดต้นทุนการผลิต มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง  ในอำเภอสันทรายให้มีเทคนิคและความรู้ในการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก

- เพื่อพัฒนาให้มะม่วงฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตมะม่วงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้เกษตรกร นักศึกษาและผู้สนใจให้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสวนของเกษตรกร

เป้าหมายของการบริการวิชาการ (เพื่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการ) (โปรดระบุ)

 1) พัฒนาอาชีพ/สร้างรายได้ ด้านการผลิตไม้ผล

 2) พัฒนาต่อยอดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้า ของชุมชน /กลุ่ม...........................................

 3) พัฒนาความรู้/เทคนิคในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 4) การพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย/สุขภาวะชุมชน

 5) ประเด็นอื่น ๆ.....................................................................................................................

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs)

 SDG1: ขจัดความยากจน			 SDG 2: ขจัดความหิวโหย

 SDG3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี		 SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม

 SDG5: ความเท่าเทียมทางเพศ			 SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

 SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้		 SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน	 SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ

 SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน		 SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

 SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก	 SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

 SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการขับเคลื่อนผลงานบริการวิชาการไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้นำความรู้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสามารถเพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบูรณาการกับการเรียนการสอน :

การนำนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร เข้ามาฝึกงานและให้ความรู้ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย เข้าฝึกปฏิบัติการจัดการสวนน้ำดอกไม้สีทองด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ เช่นการดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง การห่อผล  ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

7. ผลผลิตโครงการ (output) (มีหลักฐานเชิงประจักษ์) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

 หลักสูตรด้าน........................................................................................................

 เทคนิค/นวัตกรรม  ด้าน........................................................................................................

 คุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

 นวัตกรชุมชน/ผู้นำกลุ่มที่มีความสามารถต่อยอดขยายผล

 ชุมชนสามารถนำความรู้/เทคโนโลยีจากงานบริการวิชาการไปพัฒนาโครงการเพื่อหาแหล่งทุน/ต่อยอด

 พัฒนาการเรียน  บูรณาการกับงานบริการวิชาการ

 ประเด็นอื่น ๆ

8.  ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

1.   แปลงสาธิตการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคโลยีสมัยใหม่ 10 ไร่

- ผู้นำเกษตรกรการผลิตมะม่วงคุณภาพประมาณ  5  ราย

- จำนวนเกษตรกรอำเภอสันทราย และนักศึกษา เยาวชนที่สนใจ มีความเข้าใจในการผลิตมะม่วงคุณภาพ  โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประมาณ 200 ราย

- ลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรมีผลกำไรในการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงเพิ่มขึ้น

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการ ในไตรมาส () |  |  |  | เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ () |  | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ส่วน กลาง | ภูมิภาค | งบ ดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | งบ เงินอุดหนุน |
| 1. พัฒนาแปลงสาธิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองบนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ |  |  |  |  | 10 ไร่ |  |  |  |  |  |  |
| 2. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ เช่นการดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง การห่อผล และการป้องกันศัตรูพืช |  |  |  |  | 200 คน |  |  | 750,000 |  |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  |  | 750,000 |  |  |  |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  |  |  |  |  |  |  | 750,000 |  |  |  |

10. กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง นักศึกษา และผู้สนใจการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 200 คน

11. พื้นที่ดำเนินการ : ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พื้นที่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ได้ต้นแบบการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองอินทรีย์เพื่อการค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

- ทำให้เกษตรกร  นักศึกษา  ประชาชนทั่วไปสามารถควบคุมและลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการการผลิตและจำหน่ายมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองอินทรีย์

13.	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ | จำนวนผู้รับบริการ (เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) - พื้นที่ตัวอย่างให้กับเกษตรกร นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ (ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์) | 200 คน 10 ไร่ |
| เชิงคุณภาพ | - ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ - ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ - ความพึงพอใจในภาพรวม | ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 |
| เชิงเวลา | - ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 90 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | - ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | .75 ล้านบาท |

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน  เรื่อง    (หน่วยนับ : เรื่อง  คน  เครื่อง  ครั้ง ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต                       ใช่               ไม่ใช่

15. งบประมาณรวมทั้งโครงการ 750,000 บาท

-	ส่วนกลาง    750,000  บาท

-	ส่วนภูมิภาค …..…….…. บาท  (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

16.	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2567 | การให้บริการวิชาการการ ด้านผลิตพืชอินทรีย์เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้าร้อยละ 10 | 750,000 |
| 25.. |  |  |
| 25..- 25.. |  |  |
| 25.. – 25.. |  |  |

17.	งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2566 | 600,000 | 350,000 |
| 2567 | 750,000 | 750,000 |

18.	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| งบบุคลากร : |  |
| งบดำเนินงาน : | 750,000 |
| • ค่าตอบแทน | 3,600 |
| - - ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,600 |
| -ค่าตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี จำนวน 1 คนๆละ4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 2 ครั้ง | 2,400 |
| -ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ จำนวน 1 คนๆละ4 ชั่วโมงๆละ 300 บาท จำนวน 2 ครั้ง | 1,200 |
| • ค่าใช้สอย | 185,000 |
| ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2500 บาท/วัน จำนวน 5 คัน 2 ครั้ง (รับ-ส่งเกษตรกรมาฟาร์มฯ) | 25,000 |
| -ค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่ง 1000 ต้น ๆละ 40 บาท | 40,000 |
| -ค่าจ้างเหมาทำโคนต้น(กำจัดวัชพืช) 1000 ต้นๆละ 20 | 20,000 |
| -ค่าจ้างเหมาใช้โดรนสาธิตการพ่นสารกระตุ้นการออกดอก การพ่นปุ๋ยและฮอร์โมนพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 10 ไร่ๆละ 100 บาท จำนวน 20 ครั้ง | 20,000 |
| - ค่าจ้างเหมาห่อผลมะม่วง 50000 ผลๆละ 1 บาท | 50,000 |
| - ค่าจ้างเหมาเก็บผลผลิตมะม่วง | 30,000 |
| - - ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 58,000 |
| -ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆละ 100 บาท 1 ครั้ง | 20,000 |
| -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ35บาท จำนวน 2 ครั้ง | 14,000 |
| -เอกสารประกอบการอบรม 100 ชุดๆละ 100 บาท | 10,000 |
| -ค่าไวนิล จำนวน 2 ชุดๆละ 2,000 บาท | 4,000 |
| -ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำไวนิลนิทรรศการ การผลิตมะม่วงคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีประกอบการใช้โดรนเพื่อการกระตุ้นการออกดอก การพ่นสารและฮอร์โมนการใส่ปุ๋ย การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การให้น้ำระบบอัจฉริยะ จำนวน 10 ๆ ละ 1000 บาท | 10,000 |
| • ค่าวัสดุ | 503,400 |
| - - วัสดุเกษตร (ถั่วเฉลี่ย) | 485,400 |
| -ปุ๋ยอินทรีย์ 200กส.ๆ ละ 500 บาท | 100,000 |
| -สารกำจัดโรคและแมลง | 88,600 |
| -ถุงห่อผลมะม่วง (ถุงคาร์บอน) 50000ใบๆละ 1.80 บาท | 90,000 |
| -ปุ๋ยสูตร 46-0-0 (10 กส. ๆ ละ 1700) | 17,000 |
| -ปุ๋ยสูตร 8-24-24 (10 กส. ๆ ละ 2200) | 22,000 |
| -ต้นตอมะม่วงใช้สำหรับการสาธิตการขยายพันธุ์ 1000 ต้นๆละ 20 บาท | 20,000 |
| -อุปกรณ์ติดตั้งระบบน้ำ ข้อต่อท่อ PVC PE ฯลฯ | 100,000 |
| -ชุดระบบ IOT สำหรับตรวจวัดและควบคุมการจ่ายน้ำและความแม่นยำชุดละ 8500 บาทจำนวน 5 ชุด | 42,500 |
| -ระบบฐานข้อมูล I Farm 1 ชุด | 5,300 |
| - - วัสดุสำนักงาน | 18,000 |
| -วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เอ 4 ดิน สอ ปากกา ฯลฯ | 18,000 |
| งบลงทุน : |  |
| • ครุภัณฑ์ | - |
| • ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | - |
| งบเงินอุดหนุน : | - |
| งบรายจ่ายอื่น : | - |
| รวมทั้งสิ้น | 750,000 |

19. การติดตามประเมินผล : วิธีการ โครงการติดตามและประเมินผล

1 .ติดตามด้านการเตรียมการและวางแผนโครงการ

2 .ติดตามด้านการดำเนินโครงการ

3. ติดตามด้านการเบิกจ่ายเงิน

4. ติดตามเป็นรายไตรมาส 3 เดือน

20. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| 1. เตรียมพื้นที่แปลงมะม่วงเพื่อสาธิตการผลิตพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองด้วยระบบอินทรีย์ | 1. การเกิดโรคและแมลงระบาดในพื้นที่ 2. ภัยธรรมชาติ เช่นพายุฤดูร้อน 3.เกิดภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง | - ฉีดพ่นสารชีวภันฑ์อินทรีย์บ่อยครั้งขึ้น เพื่อป้องการการระบาดของโรค และแมลง |
| 2. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ เช่นการดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง การห่อผล และการป้องกันศัตรูพืช | 1.ด้านเวลาของผู้เข้ารับบริการ ไม่สอดคล้องกับแผนเวลาการปฏิบัติงานงาน | - กำหนดปฏิทินการเข้ารับบริการ เข้าศึกษาดูงาน |