บก.67-02

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานพื้นฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.ชื่อโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตร IoT เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการศึกษาโรงเรียน
ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ)

หัวหน้าโครงการ ชื่อ-นามสกุล  นายโชติพงศ์  กาญจนประโชติ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 053-875019  โทรสาร 053-875011  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-3956355

E-mail  choatpong_k@hotmail.com

ผู้ร่วมโครงการ ชื่อ-นามสกุล  นางสุเนตร  สืบค้า

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 053-875019  โทรสาร 053-875011  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-9226391

E-mail sunate@mju.ac.th.

2. ความสอดคล้องแผนระดับ 3 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566- 2570 (กรุณาเลือกกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตามแนวทางที่เกี่ยวข้อ และการขับเคลื่อนสำคัญนโยบายหลัก (Flagship Policies)) สามารถดู	เอกสารประกอบได้ที่ “แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับ	ปรับปรุง พ.ศ. 2566-2570”

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพคน (เอกสารประกอบหน้าที่ 64 - 85)

แนวทางที่ 1

|  |  | กลยุทธ์ 1 บูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 สร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง |
|  |  | กลยุทธ์ 3 จัดการศึกษารองรับผู้สูงอายุ |
|  |  | กลยุทธ์ 4 เชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาระดับอื่น |
|  |  | กลยุทธ์ 5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 6 ปรับระบบการกำกับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ |
|  |  | กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน |
|  |  | กลยุทธ์ 9 ปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน |
|  |  | กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 11 เสริมสร้างความเข้มแข็งความเชี่ยวชาญ |

แนวทางที่ 3

|  |  | กลยุทธ์ 12 ยกระดับคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 13 สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา |
|  |  | กลยุทธ์ 14 ยกระดับชุมชนวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ |

ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา

แนวทางที่ 1

|  |  | กลยุทธ์ 1 ผลักดันการวิจัยตามอัตลักษณ์และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการค้นพบองความรู้ และการผลิตเทคโนโลยี |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 ยกระดับหน่วยวิจัย และสร้างความร่วมมือการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาสังคม |
|  |  | กลยุทธ์ 3 ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างประเทศ |
|  |  | กลยุทธ์ 4 จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม |
|  |  | กลยุทธ์ 5 พัฒนาทักษะและความสามารถบัณฑิตและนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Research) หรือระดับหลังปริญญาเอก |
|  |  | กลยุทธ์ 6 ลดข้อจํากัดและอุปสรรคอันมีผลต่อการผลิตงานวิจัย |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในระบบ |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 8 พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 9 จัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สิน |

ยุทธศาสตร์ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่

แนวทางที่ 1

|  |  | กลยุทธ์ 1 ศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลและวางแนวทางเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 เปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา |
|  |  | กลยุทธ์ 3 ประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 4 กำหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการจัดอันดับ |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ (International Hub For Higher Education) |

แนวทางที่ 3

|  |  | กลยุทธ์ 6 ปฏิรูประบบการเงิน เพื่อการอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |

แนวทางที่ 4

|  |  | กลยุทธ์ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการอุดมศึกษาและวิจัย |
| --- | --- | --- |

การขับเคลื่อนสำคัญนโยบายหลัก (Flagship Policies) (เอกสารประกอบหน้าที่ 86 - 103)

|  |  | P 1 : กำลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และพลังงาน รวมถึงวัสดุ และเคมีชีวภาพ) เพื่อยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) |
| --- | --- | --- |
|  |  | FP 2 : กำลังคนระดับสูงที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคตเพิ่มขึ้น |
|  |  | FP 3 : ระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs and IDEs |
|  |  | FP 4 : การรองรับสังคมสูงวัย และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสมบูรณ์ |
|  |  | FP 5 : การสร้างความเป็นเลิศ และองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ |
|  |  | FP 6 : ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (Hub of Talent & Knowledge) |
|  |  | FP 7 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา |

3. ความสอดคล้องแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – 2570 (กรุณาเลือกจุดมุ่งเน้นนโยบาย เป้าประสงค์ของแผนที่ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) สามารถดู เอกสารประกอบได้ที่ “แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – 2570”

จุดมุ่งเน้นนโยบาย (เอกสารประกอบหน้าที่ 38 - 39)

|  |  | (1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยใช้การพัฒนาตลอดห่วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นคุณค่า และความยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ |
|  |  | (3) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่าและ มูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก |
|  |  | (4) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย |
|  |  | (5) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ำยุคสู่อนาคต และเทคโนโลยี อวกาศ สำหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ใหม่ |
|  |  | (6) ประเทศไทยสามารถสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของ อาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับ ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ |

เป้าประสงค์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 (เอกสารประกอบหน้าที่ 40)

|  |  | 1. คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต |
|  |  | 3. สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก |

ยุทธศาสตร์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 (เลือกยุทธศาสตร์ และเติมรายละเอียดแผนงานสำคัญ กับแผนงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารประกอบหน้าที่ 40 - 169)

|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี ความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ นวัตกรรม แผนงานสำคัญ งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยังยืน แผนงาน ขีดความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมของอุดมศึกษาที่นำไปสู่การใช้งานจริงและสร้างโอกาสทางธุรกิจ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |

4. 	สถานภาพโครงการ :		งานยุทธศาสตร์      งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ

5. 	ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

(ขอให้เพิ่มการมีส่วนร่วมหรือสอดคล้องกับการนำแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์มาบริการวิชาการ ตามประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสำนักงาน กปร.)

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  26 สิงหาคม  2544  ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพครบ  100 พรรษา  เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ให้บริการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา รับทั้งนักเรียนประจำและไป - กลับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับ  ประกาศนียบัตรชาชีพสาขานักเรียนรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และเรียนร่วมในสายสามัญและสายอาชีพ  มีนโยบายเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางร่างกาย ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและงานอาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง พัฒนาทักษะงานอาชีพของ  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ได้จัดพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถ (empowerment) ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ  ผักไฮโดรโปรนิกส์ และพืชผสมผสาน มีการฝึกอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและนำผลผลิตออกจำหน่าย สร้างรายได้จริงมีร้านค้าของโรงเรียนฝึกการจำหน่ายและการตลาด และมีแนวคิดของการทำเกษตรสมัยใหม่ที่แม่นยำสูง (Precision agriculture) ด้วยเทคโนโลยีและการจัดการผลิตภาคเกษตรตามแนวคิดเกษตรปราดเปรื่อง (smart farm) ที่การจัดการการผลิตตั้งแต่กระบวนการวางแผนการผลิตด้วยข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การผลิตที่มีความปลอดภัย และการตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์มสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สามารถเรียนรู้ ปฏิบัติงาน และใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน  แต่กิจกรรมดังกล่าวประสบปัญหาการขาดองค์ความรู้เทคโนโลยี IoT  ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์ม การพัฒนาระบบควบคุมเซ็นเซอร์ และการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นในอนาคต

สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดำเนินเปิดศูนย์การเรียนรู้ Stem Education สำหรับการเกษตรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล นวัตกรรม รวมถึงเก็บข้อมูลการเกษตร การผลิตและการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม (Smart Farm) ผ่านโครงการสวนเกษตรพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดทาง กายภาพของคนพิการที่ไม่สามารถทำการเกษตรกรรมได้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์การนำองค์ความรู้เทคโนโลยี IoT  และนวัตกรรมด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่มาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานสำหรับการดำรงชีวิตต่อไปได้  และเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนแบบ Stem Education  ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี (Technology) ความรู้ทางด้านวิศวกรรม (Engineering) และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)  รวมเข้าด้วยกัน แล้วนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ด้านการเกษตร

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

6.1 เพื่อสนองโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการศูนย์การเรียนรู้ Stem Education ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร รวมถึงเก็บข้อมูลการเกษตร  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดทาง กายภาพของคนพิการที่ไม่สามารถทำการเกษตรกรรมได้

6.2 สร้างฐานเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนในการศึกษาเรื่อง Smart Farm นำไปสู่การยกระดับสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จากการบูรณาการร่วมกันทั้งของภาครัฐ และสถาบันการศึกษา/โรงเรียน

6.3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานฟาร์มสมัยใหม่ (การทำฟาร์มแบบแม่นยำและการทำฟาร์มอัจฉริยะ) ให้นักเรียนได้พัฒนาเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ ความชำนาญ  สามารถพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และหารายได้ ตลอดจนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่อย่างยั่งยืนในอนาคต

เป้าหมายของการบริการวิชาการ (เพื่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการ) (โปรดระบุ)

 1) พัฒนาอาชีพ/สร้างรายได้ ด้าน.................................

 2) พัฒนาต่อยอดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้า ของชุมชน /กลุ่ม...........................................

 3) พัฒนาความรู้/เทคนิคในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 4) การพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย/สุขภาวะชุมชน

 5) ประเด็นอื่น ๆ พัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะเรื่อง Smart Farm นำไปสู่การยกระดับสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่สามารถพึ่งพาตนเองในอนาคต

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs)

 SDG1: ขจัดความยากจน			 SDG 2: ขจัดความหิวโหย

 SDG3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี		 SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม

 SDG5: ความเท่าเทียมทางเพศ			 SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

 SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้		 SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน	 SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ

 SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน		 SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

 SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก	 SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

 SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการขับเคลื่อนผลงานบริการวิชาการไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการ (Stakeholder and User Engagement) โดยระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดำเนินงานร่วมกันและการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการบริการวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน

(โปรดอธิบาย)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดยุทธศาสตร์มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำการเกษตรแบบปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นระบบการทำการเกษตรที่ยั่งยืน  ดังนั้นการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกร ที่มีแนวคิดของการทำเกษตรสมัยใหม่ที่แม่นยำสูง (Precision agriculture) ด้วยเทคโนโลยีและการจัดการผลิตภาคเกษตรตามแนวคิดเกษตรปราดเปรื่อง (smart farm) ที่การจัดการการผลิตตั้งแต่กระบวนการวางแผนการผลิตด้วยข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การผลิตที่มีความปลอดภัย และการตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวัน  แต่เกษตรกรยังประสบปัญหาการขาดองค์ความรู้เทคโนโลยี IoT  ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์ม และการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture) เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต และตอบสนองความต้องการของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศชาติทั้ง 3 ด้าน ที่มีการบูรณาการซึ่งกันและกันเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยองค์ความรู้ต่าง ๆ จะถูกถ่ายทอดผ่านกิจกรรมตามพันธะกิจหลักของมหาวิทยาลัยหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรทั้งในรูปแบบ Degree และ Non Degree รวมทั้งงานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

7. การบูรณาการกับการเรียนการสอน :

ได้แก่ การนำนักศึกษาไปฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน (โดยขอให้ระบุรายวิชา ตาม มคอ. และระบุจำนวนคน)

| ลำดับที่ | หลักสูตร | รหัสวิชา | รายวิชา | จำนวน (คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ปริญญาตรี | วก 423 | เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยําสูง (Precision Farming Technology) | 30 |
| 2 | ปริญญาตรี | วก 220 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 40 |
| 3. | ปริญญาโท | วก 553 | ระบบควบคุมสภาวะในโรงเรือนเพาะปลูก (Greenhouse Environment Control System) | 5 |

ผลผลิตโครงการ (output) (มีหลักฐานเชิงประจักษ์) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

 หลักสูตรด้าน........................................................................................................

 เทคนิค/นวัตกรรม  ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่แม่นยำสูง (Precision agriculture)

 คุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้า........................................................................................................

 นวัตกรชุมชน/ผู้นำกลุ่มที่มีความสามารถต่อยอดขยายผล

 ชุมชนสามารถนำความรู้/เทคโนโลยีจากงานบริการวิชาการไปพัฒนาโครงการเพื่อหาแหล่งทุน/ต่อยอด

 พัฒนาการเรียน  บูรณาการกับงานบริการวิชาการ

 ประเด็นอื่น ๆ

8.  ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

การยกระดับประสิทธิภาพทางการศึกษาด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการ ในไตรมาส () |  |  |  | เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ () |  | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ส่วน กลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | งบ เงินอุดหนุน |
| 1. กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรอบรม เรื่อง ระบบบันทึกข้อมูลและการตรสจสอบย้อนกลับทางการเกษตร |  |  |  |  | 25 คน |  |  | 22,700 |  |  |  |
| 2. กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรอบรม เรื่องโดรนเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ |  |  |  |  | 25 คน |  |  | 26,300 |  |  |  |
| 3. กิจกรรมที่ 3 รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อวิเคราะห์และสรุปผล |  |  |  |  | 1 งาน |  |  | 1,000 |  |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 บาท |  |  |  |

10. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ จำนวน 50 คน

11. พื้นที่ดำเนินการ :

11.1 โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่

11.2 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

12.1 พัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในด้านการเกษตรด้วยองค์ความรู้จากเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ที่คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการเกษตรกรรมประเทศไทย (Thailand 4.0)

12.2 นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่สามารถบริหารจัดการระบบการทำการเกษตรและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Smart Farming ได้ให้สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

13.	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ |  |  |
|  | - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - องค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ - ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ | 50 คน 2 หลักสูตร 70 |
| เชิงคุณภาพ |  |  |
|  | - ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ - ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 70 70 |
| เชิงเวลา | - ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | 100 |
| เชิงค่าใช้จ่าย | - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 50,000 บาท |

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน  เรื่อง    (หน่วยนับ : เรื่อง  คน  เครื่อง  ครั้ง ฯลฯ....)

     ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต                       ใช่               ไม่ใช่

15. งบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000 บาท

-	ส่วนกลาง  50,000 บาท

-	ส่วนภูมิภาค …..…….…. บาท  (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

16.	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 25.. |  |  |
| 25.. |  |  |
| 25..- 25.. |  |  |

17.	งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 25.. | - | - |
| 25.. |  |  |

18.	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน |  |
| กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรอบรมเรื่อง ระบบบันทึกข้อมูลและการตรสจสอบย้อนกลับ ทางการเกษตร |  |
| • ค่าตอบแทน | 2,700 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 1 คน 1 วัน | 1,800 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 1 คน 1 วัน | 900 |
| • ค่าวัสดุ | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น NFC Cards , field sever/gateway , Module ขยายสัญญาณ ฯลฯ | 20,000 |
| รวมกิจกรรมที่ 1 | 22,700 |
| กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรอบรมเรื่อง โดรนเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ |  |
| • ค่าตอบแทน | 2,700 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 1 คน 1 วัน | 1,800 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 1 คน 1 วัน | 900 |
| • ค่าวัสดุ | 23,600 |
| วัสดุไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง UAV , มอเตอร์ (motor) ตัวรับสัญญาณวิทยุ (receiver) , วิทยุรีโมท (remote) ฯลฯ | 23,600 |
| รวมกิจกรรมที่ 2 | 26,300 |
| กิจกรรมที่ 3 : รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อวิเคราะห์และสรุปผล |  |
| • ค่าวัสดุ | 1,000 |
| วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ | 1,000 |
| รวมกิจกรรมที่ 3 | 1,000 |
| (รวมกิจกรรมที่ 1 + กิจกรรมที่ 2+ กิจกรรมที่ 3) รวมทั้งสิ้น | 50,000 |

19. การติดตามประเมินผล : วิธีการ โครงการติดตามและประเมินผล

วิธีการ จัดทำแบบประเมินความรู้จากบทเรียน

เครื่องมือ ผลการดำเนินการรายบุคคลที่เกี่ยวข้องจากองค์ความรู้

ระยะเวลา 1  สัปดาห์

20. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| แนวทางการดำเนินงานด้านการเกษตร | ปัจจัยสภาพแวดล้อมบ้างอย่างไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี Smart Farm ได้อย่างสมบูรณ์ครบวงจร | คัดเลือกเทคโนโลยี Smart Farm ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ |

ประวัติ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์  กาญจนประโชติ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Choatpong Kanjanaphachoat

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 5501900005642

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63  หมู่ 4  ถนนเชียงใหม่-พร้าว  ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน 053-875019  โทรสาร 053-875011

เบอร์มือถือ 062-3956355  E-mail: choatpong_k@hotmail.com

ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา

| สถาบันการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สาขาวิชา | ปีที่จบการศึกษา |
| --- | --- | --- | --- |
| National Chung Hsing University, Taiwan | Ph.D. | Bio-Industrial Machatronics Engineering | 2554 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วศ.ม. | วิศวกรรมเกษตร | 2546 |
| มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | วศ.บ. | วิศวกรรมเกษตร | 2544 |

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

- Precision Farming and Smart farming system

- Material handling (Conveyors)

- Automatic control System and Robotic

- เครื่องจักรกลสำหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

- ชื่อโครงการ การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานโดรนฉีดพ่นทางการเกษตรกับแรงงานคน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางการเกษตรกับแรงงานคน

แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2562

- ชื่อโครงการ การส่งเสริมการใช้งานระบบการให้น้ำการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ราคาถูกสำหรับพื้นที่ปลูกพืชผักแบบแปลงยกร่อง

แหล่งทุน งบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561

- ชื่อโครงการ ยกระดับกระบวนการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนอัจฉริยะแบบแม่นยำและการเพิ่มมูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์

แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน  เบิกจ่ายภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการบูรณาการ เรื่อง การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรในเขตภาคเหนือ

แหล่งทุน งบประมาณบูรณาการ กระทรวงเกษตรและงบบูรณาการภาคปี 2560

- ชื่อโครงการ วาล์วน้ำอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบให้น้ำเกษตรแบบแม่นยำ

แหล่งทุน Innovation Hub-Agriculture and food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2560

- ชื่อโครงการ ระบบเกษตรแม่นยำเพื่อการให้น้ำอัจฉริยะและระบบเก็บข้อมูลเกษตรสำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดหวานแบบเกษตรอุตสาหกรรม

แหล่งทุน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559

- ชื่อโครงการ ระบบเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษอัตโนมัติ แบบน้ำหมุนเวียนควบคุมด้วยชุดบอร์ด Arduino

แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2558

- ชื่อโครงการ ระบบให้น้ำต้นลำไยอัจฉริยะควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

แหล่งทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558 (มจ.2-58-083)

- ชื่อโครงการ The novel soil moisture sensor based on sail moisture sorption isotherm  analysis.

แหล่งทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558 (มจ.2-58-065)

- ชื่อโครงการ การออกแบบระบบการควบแน่นใต้พื้นดินสำหรับระบบการให้น้ำอัตโนมัติ

แหล่งทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558 (มจ.2-58-056)

- ชื่อโครงการ ระบบควบคุมการให้แสงสว่างด้วยหลอด LED แบบอัตโนมัติสำหรับแปลงปลูกไม้ตัดดอก

แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2558

- ชื่อโครงการ การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ตรวจวัดค่าปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง (วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1)

แหล่งทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2557 (มจ.2-57-025)

สวทช.-57-008  : ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการพัฒนาในรอบปี ผลผลิต และคุณภาพของผลลำไยพันธ์อีดอในภาคเหนือของประเทศไทย

สวทช.-57-009  : การพัฒนาสูตรการคำนวณผลผลิตลำไยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว :(ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)

ผลงานตีพิมพ์

Choatpong  Kanjanaphachoat, Kuen-Chang Hsieh2, Chung-Teh Sheng,and  HwangMins-Shi. 2011. Combining a differential global positioning system and double electric compass to improve multi-path error correction for a high-precision agricultural robotic vehicle.Maejo Int. J. Sci. Technol.

Kuen-Chang Hsieh, Kuen-Tsann Chen, Choatponag  Kanjanaphachoat, Ching wen Yeh, and Yu-Yawn Chen. 2011. The Application of Finite Element Methods to Study Force TransducerAnti-Deviated Load Characteristics. Applied Mechanics and Materials Vols. 138-139 (2012) 168-174.

Kuen-Chang Hsieh, Hsueh-Kuan Lu, Chih-Lin Chuang, Choatponag  Kanjanaphachoat, Yu-Jen Chen, Kuen-Tsann Chen, andYu Yawn Chen. 2011. Application of artificial neural network models on standing foot-to-footbioelectrical impedance analysis of body composition measurements. The American Journal of Clinical Nutrition: In Press.

Jintanaporn Panaprom, Jutamat Bunloa, Choatpong Kanjanaphachoat and RittichaiAssawarachan. 2012. Effect of Temperature and Layer Thickness on Quality of Coconut Residue. Agricultural Sci. J. 43: 3:228-231.

Jintanaporn Panaprom, Jutamat Bunloa, Choatpong Kanjanaphachoatand RittichaiAssawarachan. 2012. Mathematical Models for Hot Air Drying Characteristics of Coconut Residue. Agricultural Sci. J. 43: 3: 224-227.

Choatpong Kanjanaphachoat,  Narisa Kalyanavit, Benjamast Sommano and Parawee Kanjanaphachoat. 2015. Quality improvement of Mah-Khwuaen (Zanthozylum Limonella Alston) using different drying methods and the optimal mathematical model. Proc. II nd Southeast Asia Symp. on Quality Management in Postharvest Systems. Acta Hort. 1088, Pp 583-586.ISHS 2015.

สุเนตร สืบค้า โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และระวิน สืบค้า. 2558. การหาพื้นที่หน้าตัดประสิทธิพลของชิ้นวัสดุทางการเกษตรที่มีรูปร่างไม่แน่นอน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. 22(3) : 63-75.

CONFERENCE

Thanasit Wongsiriamnuey, Numpon Panyoyai, Natthawut Dusadee and Choatpong Kanjanaphachoat. 2017. An automatic irrigation system for longans (Dimocarpuslongan Lour.) cultivation based on determination of available soil moisture capacity. The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017.

Eknarin Tasai, Parawee Kanjanaphachoat and Choatpong Kanjanaphachoat. 2017. Study of the different irrigation system to reduce the sweet corn cultivation cost for industry by an automatic precision system. The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017.

Choatpong Kanjanaphachoat,  Narisa Kalyanavit, Benjamast Sommano and Parawee Kanjanaphachoat. 2013. Quality improvement of Mah-Khwuaen (Zanthozylum Limonella Alston) using different drying methods and the optimal mathematical model. International Conference, the Asia Pacific Conference on Postharvest Systems Improvement for Food Security and Poverty Reduction (APC2013). 4-6 December 2013, Lane Xang Hotel, Vientiane, Lao PDR.

Choatpong Kanjanaphachoat,Kuen-Chang Hsieh,Chung-Teh Sheng. 2011. Development of a Guiding Control System for the Autonomous Vehicle Working in Outdoor Orchard Environment. (IEEE) Proceedings 2011 World Congress on Engineering and Technology, Oct. 28-Nov.2, 2011, Shanghai, China.Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Printed in Beijing, China.

Wei-Cheng Chen, Chung-Teh Sheng, ChoatpongKanjanaphachoat. 2011. The Application of Solar Energy for Chicks Warming System to Reduce Carbon Dioxide Emission. (IEEE) International Conference, Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC), 2011 2nd.Deng Leng. 6812 – 6815.

โชติพงศ์  กาญจนประโชติ. 2555. ระบบนำทางสำหรับควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรแบบอัตโนมัติที่ทำงานในสวนผลไม้. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 13, 4-5 เมษายน 2555 จังหวัดเชียงใหม่

จินตนา  พรปันพรม, จุฑามาศ บุญเลา,   โชติพงศ์ กาญจนประโชติและฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2555. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำนายการเปลี่ยนแปลงความชื้นของกากมะพร้าว. การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จินตนา  พรปันพรม, จุฑามาศ บุญเลา,   โชติพงศ์ กาญจนประโชติและฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2555. ผลกระทบของอุณหภูมิและความหนาของชั้นวัสดุต่อคุณภาพของกากมะพร้าว. การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โชติพงศ์  กาญจนประโชติ. 2555. ระบบนำทางสำหรับควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรแบบอัตโนมัติที่ทำงานในสวนผลไม้. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 13, 4-5 เมษายน 2555 จังหวัดเชียงใหม่: 36-43.

โชติพงศ์  กาญจนประโชติ, ขนิษฐา เนียมพุ่มพวงและ นภาพร  อินทรสมัย. 2556. การปรับปรุงค่าความแม่นยำและพัฒนาโปรแกรมการแสดงผล สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดค่าปัจจัยในแปลงการเพาะปลูก. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 1"สร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน". 5 มีนาคม 2556 จังหวัดราชบุรี: 20-28.