## Sheet1
งบประมาณโครงการ "หน่วยประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลำดับที่ | ชื่อกิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ดำเนินการ ว/ด/ป | สถานที่ | หมายเหตุ
1 | การจัดการดูแลแปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมพืช | 150000 | ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ | ธ.ค.66 - ก.ย.67 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2 | การอบรมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 72520 | ชลดรงค์ ทองสง | 19-22 มี.ค.67 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ครั้งที่ 1/2567
3 | อบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นฯ รุ่นที่ 1/2567 หลักสูตร 6 งาน | 122100 | ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ | 16 - 19 ก.ค. 67 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
4 | อบรมโครงการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ รุ่นที่ 1/2567 | 122100 | สุวินัย เลาวิลาศ | 23 - 26 ก.ค. 67 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
หลักสูตร 5 องค์ประกอบ
5 | ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ.ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 35400 | สุวินัย เลาวิลาศ | พ.ย. - ธ.ค. 67 | ม.เทคโนโลยีสุรนารี
6 | เข้ารับการอบรมวิทยากรผู้ช่วย (2 ครั้ง) | 21080 | สุวินัย เลาวิลาศ | ธ.ค.66 - ก.ย.67 | 4 จังหวัด
7 | ติดตาม, ประชุมร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยกรฯ | 4000 | สุวินัย เลาวิลาศ | ธ.ค.66 - ก.ย.67 | ภายในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
8 | ตรวจเล่มรายงานสมาชิกงานสวนฯและงานฐานฯของจังหวัดชุมพร | 10000 | ชลดรงค์ ทองสง | ก.ค. - ส.ค. 67 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
9 | ประเมินสมาชิกงานสวนฯ และงานฐานของจังหวัดชุมพร เพื่อขอเลื่อนชั้น
| (กรกฎาคม-สิงหาคม) | 22800 | ชลดรงค์ ทองสง | ก.ค. - ส.ค. 67 | เขตพื้นที่อำเภอท่าแซะ
| รวม | 560000
0