บก.67-02

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานพื้นฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.	ชื่อโครงการ โครงการการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่บ้านสะลวงนอก และบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ ชื่อ-นามสกุล 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  นาคสิทธิพันธุ์

ตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ 053 – 873808		โทรสาร 053 -873827		โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 - 0364040

E-mail: snarksitipan@gmail.com

ผู้ร่วมโครงการ ชื่อ-นามสกุล 	นางสาวณิชมน  ธรรมรักษ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ 053 – 873812		โทรสาร 053 -873827		โทรศัพท์เคลื่อนที่ 062 – 2849514

E-mail: nitchamon_palm@hotmail.com

2. ความสอดคล้องแผนระดับ 3 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566- 2570 (กรุณาเลือกกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตามแนวทางที่เกี่ยวข้อ และการขับเคลื่อนสำคัญนโยบายหลัก (Flagship Policies)) สามารถดู	เอกสารประกอบได้ที่ “แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับ	ปรับปรุง พ.ศ. 2566-2570”

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพคน (เอกสารประกอบหน้าที่ 64 - 85)

แนวทางที่ 1

|  |  | กลยุทธ์ 1 บูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 สร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง |
|  |  | กลยุทธ์ 3 จัดการศึกษารองรับผู้สูงอายุ |
|  |  | กลยุทธ์ 4 เชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาระดับอื่น |
|  |  | กลยุทธ์ 5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 6 ปรับระบบการกำกับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ |
|  |  | กลยุทธ์ 8 ส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน |
|  |  | กลยุทธ์ 9 ปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน |
|  |  | กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 11 เสริมสร้างความเข้มแข็งความเชี่ยวชาญ |

แนวทางที่ 3

|  |  | กลยุทธ์ 12 ยกระดับคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 13 สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา |
|  |  | กลยุทธ์ 14 ยกระดับชุมชนวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ |

ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา

แนวทางที่ 1

|  |  | กลยุทธ์ 1 ผลักดันการวิจัยตามอัตลักษณ์และศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการค้นพบองความรู้ และการผลิตเทคโนโลยี |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 ยกระดับหน่วยวิจัย และสร้างความร่วมมือการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาสังคม |
|  |  | กลยุทธ์ 3 ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างประเทศ |
|  |  | กลยุทธ์ 4 จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม |
|  |  | กลยุทธ์ 5 พัฒนาทักษะและความสามารถบัณฑิตและนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Research) หรือระดับหลังปริญญาเอก |
|  |  | กลยุทธ์ 6 ลดข้อจํากัดและอุปสรรคอันมีผลต่อการผลิตงานวิจัย |
|  |  | กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในระบบ |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 8 พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 9 จัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สิน |

ยุทธศาสตร์ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่

แนวทางที่ 1

|  |  | 1 ศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลและวางแนวทางเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 2 เปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา |
|  |  | กลยุทธ์ 3 ประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล |

แนวทางที่ 2

|  |  | กลยุทธ์ 4 กำหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการจัดอันดับ |
| --- | --- | --- |
|  |  | กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ (International Hub For Higher Education) |

แนวทางที่ 3

|  |  | กลยุทธ์ 6 ปฏิรูประบบการเงิน เพื่อการอุดมศึกษา |
| --- | --- | --- |

แนวทางที่ 4

|  |  | กลยุทธ์ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการอุดมศึกษาและวิจัย |
| --- | --- | --- |

การขับเคลื่อนสำคัญนโยบายหลัก (Flagship Policies) (เอกสารประกอบหน้าที่ 86 - 103)

|  |  | P 1 : กำลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และพลังงาน รวมถึงวัสดุ และเคมีชีวภาพ) เพื่อยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) |
| --- | --- | --- |
|  |  | FP 2 : กำลังคนระดับสูงที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคตเพิ่มขึ้น |
|  |  | FP 3 : ระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs and IDEs |
|  |  | FP 4 : การรองรับสังคมสูงวัย และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสมบูรณ์ |
|  |  | FP 5 : การสร้างความเป็นเลิศ และองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ |
|  |  | FP 6 : ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (Hub of Talent & Knowledge) |
|  |  | FP 7 : โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา |

3. ความสอดคล้องแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – 2570 (กรุณาเลือกจุดมุ่งเน้นนโยบาย เป้าประสงค์ของแผนที่ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) สามารถดู เอกสารประกอบได้ที่ “แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – 2570”

จุดมุ่งเน้นนโยบาย (เอกสารประกอบหน้าที่ 38 - 39)

|  |  | (1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยใช้การพัฒนาตลอดห่วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นคุณค่า และความยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ |
|  |  | (3) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่าและ มูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก |
|  |  | (4) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย |
|  |  | (5) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ำยุคสู่อนาคต และเทคโนโลยี อวกาศ สำหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ใหม่ |
|  |  | (6) ประเทศไทยสามารถสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของ อาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับ ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ |

เป้าประสงค์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 (เอกสารประกอบหน้าที่ 40)

|  |  | 1. คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต |
|  |  | 3. สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก |

ยุทธศาสตร์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 (เลือกยุทธศาสตร์ และเติมรายละเอียดแผนงานสำคัญ กับแผนงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารประกอบหน้าที่ 40 - 169)

|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี ความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ นวัตกรรม แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |
| --- | --- | --- |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงานสำคัญ F8 (S2P9) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม แผนงาน P12 (S2) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |
|  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานสำคัญ............................................................................................... แผนงาน......................................................................................................... |

4. 	สถานภาพโครงการ :		งานยุทธศาสตร์		งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ



5. 	ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทถูกนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบททั้งด้านอาชีพและส่งเสริมการเกษตร ให้เกษตรกรสามารดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงตามหลักการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตรและเกษตรยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และเผยแพร่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งให้ความสำคัญกับระบบเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้วัสดุเหลือใช้ และมีการกำหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยลดพื้นที่ทำการเกษตรและลดต้นทุนการผลิตแต่ให้เน้นการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิต โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการเกษตร ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงดินและการลดสารพิษตกค้างที่เกิดจากการใช้ของเกษตรกรมาอย่างยาวนาน ซึ่งช่วยฟื้นฟูสภาพดินและระบบทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง   และส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้อย่างอิสระ เกษตรกรรมยั่งยืนจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จริง การลดการใช้สารเคมีในการผลิตทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยได้เน้นความสำคัญของการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย ได้อ้างอิงข้อกำหนดตามมาตรฐานของ Codex ทั้งหมด ยกเว้นการนับเวลาเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์ตามระยะเวลาที่กำหนดในมาตรฐาน จนกระทั่งได้รับการรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เรียกว่า “ระยะเวลาปรับเปลี่ยน” (Transition period) โดยกำหนดว่า “ข้อกำหนดวิธีผลิตพืชอินทรีย์ให้นำมาใช้ปฏิบัติตลอดระยะการปรับเปลี่ยนเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนปลูกสำหรับพืชล้มลุก และ 18 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ครั้งแรกสำหรับพืชยืนต้น โดยระยะการปรับเปลี่ยนนับตั้งแต่ผู้ผลิตได้นำมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแล้ว และสมัครขอรับการรับรองต่อหน่วยรับรอง” (มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552)

ในปีงบประมาณ 2560 – 2564 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยหมักระยะสั้นด้วยการใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย ด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เช่น ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สภาพการทำการเกษตรส่วนใหญ่ยังพึ่งพาอาศัยสารเคมีทางการเกษตรและเกษตรกรยังทำระบบเกษตรเชิงเดี่ยว เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ สภาพปัญหาอย่างหนึ่งที่ไม่ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง เนื่องจากขาดแรงงานในการผลิตปุ๋ยหมัก ขาดองค์ความรู้และทิศทางการยกระดับสู่กระบวนการเกษตรปลอดภัย ขาดข้อมูลการตลาด นั้นค่อนข้างมีอุปสรรคอย่างมาก คณะผู้ดำเนินงานจึงได้จัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อให้เกษตรกร ผู้นำชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียง นำเสนอข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร ได้ข้อสรุปคือ

1) เกษตรกรต้องการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เช่น การยกระดับการผลิตพืชปลอดภัยด้วยการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการผลิต การแปรรูป/เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

2) เกษตรกรต้องการสามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เร่งการผลิตปุ๋ยหมักระยะสั้นและเปลี่ยนรูปสารเคมีตกค้างทางการเกษตร

3) เกษตรกรต้องยกระดับระบบการผลิตเกษตรแบบปลอดภัย(GAP) สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ได้ในอนาคต

ชุมชนบ้านสะลวงใน และชุมชนบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งตำบลสะลวงมีเนื้อที่โดยประมาณทั้งตำบล 118.389 ตารางกิโลเมตรหรือ 73,993.125 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลห้วยทราย ตำบลแม่แรม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง และตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขามีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาและภูเขามีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก สภาพดินโดยทั่วไปจะมี ลักษณะเป็นดินร่วนร้อยละ 65 ความอุดมสมบูรณ์ไม่แน่นอน ค่า pH 4.5 – 5.5 ซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ไม้ผล และอีกร้อยละ 35 เป็นดิน ภูเขามีความลาดชันไม่เหมาะกับการเกษตร

ชุมชนบ้านสะลวงใน และชุมชนบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
มีประชากรรวม 835 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรรวม 1,740 คน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ปลูกถั่วเหลือง พืชผัก ไม้ผล) รับจ้างทั่วไป และหัตถกรรม

ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนได้รวมตัวกันผลิตข้าวอินทรีย์ และส่งขายให้กับบริษัท สุขขะเฮ้าส์ จำกัด (ประเทศไทย) เพื่อส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ และกลุ่มสหกรณ์ภายในประเทศ  และได้มีการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่าง ๆ เข้ามาใช้ในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้เกิดการผลิตที่ดี และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด โดยเฉพาะการนำเอาจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ามาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะปลูกข้าว และพืชผลในชุมชน โดยเริ่มมีการยกระดับสู่การจำหน่ายภายนอกชุมชน

ทั้งนี้ประชากรในพื้นที่ชุมชนบ้านสะลวงใน และชุมชนบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการรวมตัวจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่หลากหลาย จำนวน 8 วิสาหกิจ เพื่อยกระดับการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่

  - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ ต.สะลวง

  - วิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์

  - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาทำสวนสะลวงใน

  - วิสาหกิจชุมชนไพรพฤกษาเกษตรอินทรีย์

  - วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสะลวงนอก

  - วิสาหกิจชุมชนสะลวงในเมล็ดพันธุ์

  - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำสวนสะลวง

  - วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและผลิตโกโก้แม่ริม

โดยชุมชนและวิสาหกิจในชุมชนยังคงมีความต้องการในนำระบบการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เข้ามาใช้ในการยกระดับการเพาะปลูกของชุมชนในพืชอื่นนอกเหนือจากข้าว ได้แก่ ถั่วเหลือง ลำไย การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น อีกทั้งยังมีความต้องการองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายในรูปแบบการตลาดออนไลน์ การจัดทำสินค้าคงคลัง การนำเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้ดำเนินงานเล็งเห็นความจำเป็นในการที่จะจัดทำโครงการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำองค์ความรู้ต่อยอด พัฒนาหลักการของการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชนในการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างฐานความรู้ พื้นที่สาธิตในชุมชน การใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างระบบเกษตรอย่างยั่งยืน มั่นคงและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชากรในพื้นที่บ้านสะลวงนอก และบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งในโครงการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเกิดจากผลงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะไปใช้ประโยชน์เป็นองค์ความรู้ที่ได้เกิดขึ้นจากจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นซึ่งมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 7 องค์ความรู้ ได้แก่

- ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ร่วมกับแบคทีเรีย Bacillus subtilis ในการช่วยเร่งการย่อยสลายเศษวัสดุอินทรีย์

- จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารพิษตกค้างกลุ่มไกลโฟเสทในพื้นที่ทำการเกษตร

- การผลิตปุ๋ยหมักตามหลักองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชนบท สวทช.ภาคเหนือ

- การใช้ระบบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และระบบ iOT มาใช้ในการติดตามและดูแลพืชในแปลงปลูก

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

- การตลาดออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตของชุมชน

- การคำนวนต้นทุนการผลิตและจัดทำระบบสินค้าคงคลัง

ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างฐานการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ในระดับหมู่บ้านต้นแบบ โดยการมีส่วนร่วมของประชากรในพื้นที่บ้านสะลวงนอก และบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริ (โปรดระบุชื่อโครงการพระราชดำริ/ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

..............................................................................................................................................................................................................

โครงการนำองค์ความรู้/ผลงานวิจัยเรื่องใดมาบริการวิชาการ (โปรดระบุชื่อองค์ความรู้/ผลงานวิจัย)

- ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ร่วมกับแบคทีเรีย Bacillus subtilis ในการช่วยเร่งการย่อยสลายเศษวัสดุอินทรีย์

- จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารพิษตกค้างกลุ่มไกลโฟเสทในพื้นที่ทำการเกษตร

- การผลิตปุ๋ยหมักตามหลักองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชนบท สวทช.ภาคเหนือ

- การใช้ระบบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และระบบ iOT มาใช้ในการติดตามและดูแลพืชในแปลงปลูก

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

- การตลาดออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตของชุมชน

- การคำนวนต้นทุนการผลิตและจัดทำระบบสินค้าคงคลัง

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

  - เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่เหมาะสม เช่น การใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตรการเกษตรอัจฉริยะ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการนำของเหลือทิ้งจากภาคเกษตรมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สู่ภาคเกษตรกรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน

  - เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ยกระดับระบบการผลิตเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรอินทรีย์ ตามหลักการสากล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน

  - เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ด้านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ในระดับหมู่บ้านต้นแบบ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชากรเกษตรกรในเขตพื้นที่บ้านสะลวงนอก และบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  - เพื่อเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และชุมชน

7. ผลผลิตโครงการ (output)

7.1. เกิดรูปแบบการบริหารจัดการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปขยายผลสู่การปฏิบัติและกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและครบวงจร รวมทั้งสามารถสนองปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

7.2. เกิดการนำเอาผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปขยายผลสู่การปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมายสู่การนำไปใช้ประโยชน์จากการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3. เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการพัฒนาระบบการผลิตทงการเกษตรด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ของเกษตรกรและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย

8.  ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

  - เกิดการพึ่งพาตนเองในการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

  - ก่อให้เกิดการขยายผล/ต่อยอด/สร้างงานด้านการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

  - ได้ต้นแบบที่ดีในด้านการบริหารจัดการผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

  - เกิดรูปแบบการบริหารจัดการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปขยายผลสู่การปฏิบัติและกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

  - กลุ่มเป้าหมายมีช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ขึ้น ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

  - การสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนเป้าหมายอย่างยั่งยืน

- ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการ ในไตรมาส () |  |  |  | เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ () |  |  | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ส่วนกลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน |  | งบลงทุน |  | งบ รายจ่ายอื่น |  | งบ เงินอุดหนุน |  |
| กิจกรรมที่ 1 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่บ้านสะลวงนอกและบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ |  |  |  |  | ประชากร เกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ |  |  | 19,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรไปขยายผลสู่การปฏิบัติ |  |  |  |  | ประชากร เกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ |  |  | 183,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 การติดตามผลกระทบและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก การนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปขยายผล สู่การปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ |  |  |  |  | ประชากร เกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ |  |  | 69,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการตลาดและช่องทางการขายในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน |  |  |  |  | ประชากร เกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ |  |  | 28,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 ถอดบทเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี |  |  |  |  | ประชากร เกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ |  |  | 27,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,000 |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,000 |  |  |  |  |  |  |

10. กลุ่มเป้าหมาย :

กลุ่มเกษตรกร / วิสาหกิจชุมชน / สถานประกอบการ / ผู้บริโภค และประชาชน ชุมชนนำร่อง 
จำนวน 1 ชุมชน (30 คน) ในพื้นที่บ้านสะลวงนอก และบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งผู้ที่สนใจในพื้นที่บริเวณโดยรอบ สามารถเข้าในพื้นที่เป้าหมายที่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตการเรียนรู้เพื่อไปศึกษาความรู้และฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง

11. พื้นที่ดำเนินการ :

บ้านสะลวงนอก และบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

  - เกิดการพึ่งพาตนเองในการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรแบบปลอดภัย และสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

  - ก่อให้เกิดการขยายผล/ต่อยอด/สร้างงานด้านการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

  - ได้ต้นแบบที่ดีในด้านการบริหารจัดการผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

  - เกิดรูปแบบการบริหารจัดการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปขยายผลสู่การปฏิบัติและกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

  - กลุ่มเป้าหมายมีช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ขึ้น ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

  - การสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนเป้าหมายอย่างยั่งยืน

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ | จำนวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ในพื้นที่เป้าหมาย | 1 แหล่งเรียนรู้ |
|  | จำนวนกิจกรรมการอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ในพื้นที่เป้าหมาย และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 3 ครั้ง |
|  | จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม | 60 คน |
|  | ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ 70 |
|  | จำนวนหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ | 2 หน่วยงาน |

13. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (ต่อ)

| ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| เชิงคุณภาพ | ชุมชนที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ไปขยายผลสู่การปฏิบัติและกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | ร้อยละ 50 |
|  | ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร | ร้อยละ 10 |
|  | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ 70 |
|  | ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ 70 |
|  | โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ 90 |
| เชิงเวลา | ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 100 |
| เชิงต้นทุน | ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 0.3300 ล้านบาท |

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน  เรื่อง    (หน่วยนับ : เรื่อง  คน  เครื่อง  ครั้ง ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต                   ใช่               ไม่ใช่

15. งบประมาณรวมทั้งโครงการ 330,000 บาท

-	ส่วนกลาง    .........-....................  บาท

-	ส่วนภูมิภาค …..… -.…. บาท  (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

16.	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2567 |  |  |
| 2568 |  |  |
| 2569 |  |  |

17.	งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2566 | - | - |

18. รายละเอียดงบประมาณ

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน |  |
| • ค่าตอบแทน |  |
| ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3 คน 1 วัน จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2 คน 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2 คน 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง | 34,800 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 6 คน 1 วัน จำนวน 3 ครั้ง | 16,200 |
| • ค่าใช้สอย |  |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 2 ครั้ง | 4,800 |
| ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 30 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ 1 วัน จำนวน 6 ครั้ง จำนวน 50 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง | 34,500 |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ 1 วัน จำนวน 6 ครั้ง จำนวน 50 คน ๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ 1 วัน จำนวน 1 ครั้ง | 23,000 |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (50 หน้า/เล่ม) จำนวน 4 เรื่อง ๆ ละ 30 เล่ม ๆ ละ 50 บาท | 6,000 |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์พร้อมขาตั้งสำหรับเผยแพร่การวิจัย จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท | 40,000 |
| ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ตัวอย่าง ๆ ละ 5,000 บาท | 50,000 |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงาน จำนวน 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท | 1,000 |
| • ค่าวัสดุ |  |
| -วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ |  |
| สารเคมี เครื่องแก้ว อาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ | 17,000 |
| สารเคมี เครื่องแก้ว อาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 18,000 |
| วัสดุสำหรับการฝึกอบรมการใช้เกษตรอัจฉริยะ | 5,000 |

18. รายละเอียดงบประมาณ (ต่อ)

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน |  |
| • ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุสำนักงาน |  |
| วัสดุสำหรับการสำรวจ / การติดตามผล /การถ่ายทอดเทคโนโลยี | 21,000 |
| วัสดุสำหรับการฝึกอบรม / การติดตามผล (จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 4,000 บาท) | 16,000 |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |
| วัสดุสำหรับการติดตามผล /การถ่ายทอดเทคโนโลยี | 5,700 |
| วัสดุสำหรับการฝึกอบรมการใช้เกษตรอัจฉริยะ | 12,000 |
| - วัสดุเกษตร |  |
| วัสดุสำหรับการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ | 8,000 |
| วัสดุสำหรับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 7,000 |
| - วัสดุไฟฟ้า |  |
| อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ | 1,000 |
| วัสดุสำหรับการฝึกอบรมการใช้เกษตรอัจฉริยะ | 8,000 |
| วัสดุสำหรับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 1,000 |
| งบลงทุน : |  |
| • ครุภัณฑ์ | - |
| • ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | - |
| งบเงินอุดหนุน : | - |
| งบรายจ่ายอื่น : | - |
| รวมทั้งสิ้น | 330,000 |

19. การติดตามประเมินผล : วิธีการ โครงการติดตามและประเมินผล

วิธีการ การลงพื้นที่ และแบบสอบถาม

เครื่องมือ แบบสอบถาม

ระยะเวลา .เมษายน – กันยายน 2567

20. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | ไม่มี |  |
| การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ไปขยายผลสู่การปฏิบัติ | ไม่มี |  |

20. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| การติดตามผลกระทบและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก การนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปขยายผลสู่การปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ | ไม่มี |  |
| การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการตลาดและช่องทางการขายในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน | ไม่มี |  |
| ถอดบทเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี | ไม่มี |  |