## แบบรายงานแผน_ผล งาน
แบบรายงานการจัดทำแผน/ผล การปฏิบัติงานงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ 2567
งบประมาณงบเงินอุดหนุน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในยุควิถีชีวิตใหม่ | [18 empty] | ผลผลิต........................................................................................................................................
ตัวชี้วัด | จำนวน | หน่วยนับ | 243527 |  | 243558 |  | 243588 |  | รวมไตรมาส 1 |  | 243619 |  | 243650 |  | 243678 |  | รวมไตรมาส 2 |  | 243709 |  | 243739 |  | 243770 |  | รวมไตรมาส 3 |  | 243800 |  | 243831 |  | 243862 |  | รวมไตรมาส 4
| (1) |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
ตัวขี้วัดระดับหน่วยงาน (มหาวิทยาลัย)
เชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจาการเข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวขี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ
เชิงปริมาณ
จำนวนผู้รับบริการ | 270 | คน | [8 empty] | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 180 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 90
จำนวนผลผลิต / ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ | 3 | ชิ้น | [26 empty] | 3
จำนวนคู่มือสำหรับการฝึกอบรม | 270 | เล่ม |  |  |  |  | 270 |  | 270
จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตร | 6 | เครือข่าย | [12 empty] | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
จำนวนบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร | 3 | ชนิด | [18 empty] | 3 |  |  |  | 3
บูรณาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม | 3 | รายวิชา | [12 empty] | 3 |  | 3
เชิงคุณภาพ | [28 empty] | 80 |  |  |  | 80
ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | 80 | ร้อยละ | [26 empty] | 80 |  |  |  | 80
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | 80 | ร้อยละ | [26 empty] | 100 |  |  |  | 100
ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 100 | ร้อยละ | [26 empty] | 70 |  |  |  | 70
ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจาการเข้ารับบริการ | 70 | ร้อยละ | [26 empty] | 100 |  |  |  | 100
เชิงเวลา
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | 100 | ร้อยละ
เชิงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | 0.75 | ล้านบาท | [8 empty] | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.45 |  | 0.07 |  | 0.13 |  | 0.1 |  | 0.3
ตัวขี้วัดระดับกิจกรรมภายใต้โครงการ (กำหนดเองภายใต้กิจกรรมของโครงการนั้นๆ )
เชิงปริมาณ
...........................................................................
เชิงคุณภาพ
...........................................................................
เชิงเวลา
...........................................................................
เชิงต้นทุน
...........................................................................

## แบบรายงานแผน_ผล งปม.
แบบรายงานการจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ 2567 | [18 empty] | แบบรายงานการจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ 2567
งบประมาณงบเงินอุดหนุน | [18 empty] | งบประมาณงบเงินอุดหนุน
ผลผลิต........................................................................................................................................ | [18 empty] | ผลผลิต........................................................................................................................................
ตัวชี้วัด | จำนวน | หน่วยนับ | 243527 |  | 243558 |  | 243588 |  | รวมไตรมาส 1 |  | 243619 |  | 243650 |  | 243678 |  | รวมไตรมาส 2 |  |  | 243709 |  | 243739 |  | 243770 |  | รวมไตรมาส 3 |  | 243800 |  | 243831 |  | 243862 |  | รวมไตรมาส 4
| (1) |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
รวมทั้งสิ้น | [18 empty] | รวมทั้งสิ้น
1. รายจ่ายดำเนินงาน | [18 empty] | 1. รายจ่ายดำเนินงาน
1.1 ตอบแทน | [18 empty] | 1.1 ตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 36 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท | [10 empty] | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 21600 |  | ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 72 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท | 10800 |  | 10800 |  | 21600 |  | 43200
1.2 ใช้สอย | [18 empty] | 1.2 ใช้สอย | [6 empty] | 0
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) มื้อ ละ 100 | [10 empty] | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 18000 |  | ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) มื้อ ละ 100 | 9000 |  | 9000 |  | 18000 |  | 36000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) มื้อละ 50 บาท | [10 empty] | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 18000 |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) มื้อละ 50 บาท | 9000 |  | 9000 |  | 18000 |  | 36000
ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง คัน ละ 2,800 บาท | [10 empty] | 16800 |  | 16800 |  | 16800 |  | 50400 |  | ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง คัน ละ 2,800 บาท | 25200 |  | 25200 |  | 16800 |  | 67200
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม | [10 empty] | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 18000 |  | ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม | 4500 |  | 4500 |  |  |  | 9000
[19 empty] | ค่าจ้างเหมาประเมินผลกระทบจากการให้บริการ | [6 empty] | 0 |  | 20000 | [5 empty] | 20000
[19 empty] | ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ | [6 empty] | 0 |  | 60000 | [5 empty] | 60000
1.3 วัสดุ | [18 empty] | 1.3 วัสดุ | [6 empty] | 0
วัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา สมุด กระดาษ เป็นต้น | [10 empty] | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 36000 |  | วัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา สมุด กระดาษ เป็นต้น | 3000 |  | 9000 |  | 5600 |  | 17600
วัสดุเกษตร เช่น ปุ๋ย วัสดุปลูก เมล็ดพันธุ์ ถาดเพาะ เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น | [10 empty] | 96000 |  | 66000 |  | 18000 |  | 180000 |  | วัสดุเกษตร เช่น ปุ๋ย วัสดุปลูก เมล็ดพันธุ์ ถาดเพาะ เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น | 3000 | [5 empty] | 3000
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถุง หม้อ ถาด ตะกร้า เป็นต้น | [12 empty] | 30000 |  | 60000 |  | 90000 |  | วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถุง หม้อ ถาด ตะกร้า เป็นต้น | [6 empty] | 0
วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมี เป็นต้น | [14 empty] | 18000 |  | 18000 |  | วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมี เป็นต้น | [6 empty] | 0
[19 empty] | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5500 |  | 2500 |  |  |  | 8000
1.4 สาธาราณูปโภค | [18 empty] | 1.4 สาธาราณูปโภค | [6 empty] | 0
- ...(ระบุรายการย่อยพร้อมรายละเอียด).... | [18 empty] | - ...(ระบุรายการย่อยพร้อมรายละเอียด).... | [6 empty] | 0
[17 empty] | 450000 | [8 empty] | 220000 | [7 empty] | 80000 | 750000

## ฟอร์มแผน คร.งปม.
แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น : รายจ่ายลงทุนรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 25..
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ (ระบุแต่ละรายการ) | งบประมาณได้รับ |  | วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง (ตามระเบียบพัสดุ) | แผนการดำเนินงาน (ระบุวันที่) | [5 empty] | แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ระบุวันที่) | หมายเหตุ
|  | จำนวน | งบประมาณ |  | กำหนดคุณลักษณะ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | E-Auction/ประกวดราคา/สอบราคา** | ทำสัญญา** | ส่งมอบงาน | ตรวจรับ
(หน่วยนับ)
** จะต้องเร่งดำเนินการและทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เท่านั้น (30 ธันวาคม 25..)

## ฟอร์มแผน สก.งปม.
แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายอื่น : รายจ่ายลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 25..
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ (ระบุแต่ละรายการ) | งบประมาณได้รับ |  | วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง (ตามระเบียบพัสดุ) | แผนการดำเนินงาน (ระบุวันที่) | [5 empty] | แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ระบุวันที่) | หมายเหตุ
|  | จำนวน | งบประมาณ |  | กำหนดคุณลักษณะ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | E-Auction/ประกวดราคา/สอบราคา** | ทำสัญญา** | ส่งมอบงาน | ตรวจรับ
(หน่วยนับ)
** จะต้องเร่งดำเนินการและทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เท่านั้น (30 ธันวาคม 25..)