## ปท01
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวน 190 คนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวน 380,000 บาท
ผลผลิต ปฏิทินการดำเนินงาน | 2566 |  |  | 2567
| ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
ผลผลิต :โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" ปี 2567
1) ติดต่อประสานงานการจัดโครงการกับผู้เกี่ยวข้อง
2) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานโครงการ
3) ดำเนินการเปิดรับสมัคร และเริ่มดำเนินการ
4) ขออนุมัติโครงการผ่านระบบ
5) ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ
6) ดำเนินการฝึกกิจกรรม
7) สรุปผล และจัดทำรายงาน
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม