บก.68-02

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานพื้นฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.	ชื่อโครงการ ........อควาโปนิกส์: เทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน.............

หัวหน้าโครงการ ชื่อ-นามสกุล……ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง………………

ตำแหน่ง...................ผู้ช่วยศาสตรจารย์...................

สังกัด.........คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ............

โทรศัพท์... 053-875100-2............ โทรศัพท์เคลื่อนที่……081-9148232…..……โทรสาร......053-875103......

E-mail ………… daracha16@gmail.com……….…………

ผู้ร่วมโครงการ ชื่อ-นามสกุล………… ดร.สุดาพร ตงศิริ…………………

ตำแหน่ง......................ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................

สังกัด..............คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ................

โทรศัพท์..... 053-875100-2.......โทรสาร......053-875103......โทรศัพท์เคลื่อนที่……081-1113162……..

E-mail ………sudap2515@gmail.com……………………….…………

2.	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model

 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

3.  ความสอดคล้อง

3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมุดหมายที่ 9 มุ่งเพิ่มพลวัตการเลื่อนชั้นทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงรายได้และความมั่งคั่ง

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

3.2 เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

เป้าหมายที่ 9 ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการเพิ่มรายได้เกษตรกรและชุมชน

3.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 437,000 บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผน

สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนายกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ ให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน สังคม สู่ความยั่งยืน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการองค์ความรู้ ผลการวิจัย ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นนานาชาติ

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ

4. 	สถานภาพโครงการ :		งานยุทธศาสตร์	     งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ

5. 	ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

ระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำและการปลูกพืชแบบไร้ดิน (ไฮโดรโปรนิกส์) เข้าไว้ด้วยกัน เป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย การใช้พืชในการบำบัดสารอินทรีย์โดยเฉพาะไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเสีย โดยอาศัยหลักที่ว่าน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำอุดมไปด้วยธาตุอาหาร ได้แก่ สารประกอบไนโตรเจน ไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียหรือไนเตรท เป็นสารอาหารหลักสำหรับพืช พืชจะดูดซึมสารเหล่านี้ไปใช้ในการเจริญเติบโต และทำให้น้ำมีความสะอาดเพียงพอที่จะถูกนำกลับมาใช้ในบ่อเลี้ยงได้ ซึ่งแต่เดิมนั้นการปลูกพืชและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสมัยก่อนนั้นเป็นการทำเกษตรเพื่อการดำรงชีวิต ภายในครัวเรือน ต่อมาเมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้นการปลูกพืชและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้ามามีบทบาทสำคัญ  กลายเป็นการประกอบอาชีพเพื่อการค้าและการทำกำไร จากสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเพาะปลูกเป็นอาชีพมีปริมาณมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่ระบายออกมาสู่สิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการคิดค้นระบบบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา เช่น การปลูกพืชไร้ดิน หรือ ไฮโดรโปรนิกส์ (Hydroponic) และแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการผสมผสานระหว่างเกษตรอินทรีย์กับเทคโนโลยี จากแนวคิดข้างต้นจึงเกิดเป็นระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponic) ซึ่งอควาโปนิกส์ มาจาก คำว่า Aquaculture แปลว่า การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้น อควาโปนิกส์ จึงหมายถึง การรวมระบบของการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันทำได้โดยการเลี้ยงปลาแบบน้ำไหลเวียนร่วมกับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ วิธีนี้เองจะทำให้พืชที่ได้รับสารอาหารที่เป็นของเสียจากบ่อปลา จำพวกธาตุอาหารหลัก เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสโฟรัส (P) โพแทสเซียม (K) โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพื่อบำรุงพืชตลอดระยะการเพาะปลูก ซึ่งวิธีอควาโปนิกส์นี้แตกต่างกันตรงที่ระบบไฮโดโปนิกส์ต้องใส่ปุ๋ยให้แก่พืช หลักการทำงานของวิธีอควาโปนิกส์ คือ เวลาเราเลี้ยงปลา จะมีของเสียจากปลา (เมื่อเลี้ยงไปนาน ๆ ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ) ดังนั้น เราก็จะเอาน้ำเลี้ยงจากบ่อปลามาวนรดผัก พืชผักจะดูดของเสียเป็นปุ๋ย เป็นการช่วยบำบัดน้ำเสียให้ปลา ปลาก็จะปล่อยของเสียจำพวกแอมโมเนีย (NH3) รวมทั้งของเสียที่ตกค้างในระบบ จะถูกย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารสำหรับพืช

ดังนั้นการเผยแพร่แนวทางการเลี้ยงปลาร่วมกับการบำบัดน้ำด้วยการนำไปใช้ปลูกพืชแบบไร้ดิน (ไฮโดรโปรนิกส์) จึงเป็นรูปแบบใหม่สำหรับการเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตสูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจในการเลี้ยงปลาในระบบที่ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและได้ผลผลิตพืชร่วมด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งเน้นทางด้านการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารโดยเฉพาะอาหารอินทรีย์ (Organic Food)

สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เลือกได้ 1 ด้าน

 1: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ		 2: โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

 3: โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม		 4: โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

 5: โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข		 6: โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

 7: โครงการสวัสดิการสังคม/การศึกษา		 8: โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

6.1 เพื่อให้เกษตรกร ผู้สนใจนำความรู้ไปใช้เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลาเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ใช้พื้นที่ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวฯ

6.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้การทำการเกษตรในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

6.3 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลารนำองค์ความรู้มาต่อยอด

เป้าหมายของการบริการวิชาการ (เพื่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการ) (โปรดระบุ)

 1) พัฒนาอาชีพ/สร้างรายได้ ด้านการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

ที่เรียกว่า “อควาโปนิกส์”

 2) พัฒนาต่อยอดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้า ของชุมชน /กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 3) พัฒนาความรู้/เทคนิคในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 4) การพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย/สุขภาวะชุมชน

 5) ประเด็นอื่น ๆ.....................................................................................................................

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs)

 SDG1: ขจัดความยากจน			 SDG 2: ขจัดความหิวโหย

 SDG3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี		 SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม

 SDG5: ความเท่าเทียมทางเพศ			 SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

 SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้		 SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน	 SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ

 SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน		 SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

 SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

 SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก	 SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

 SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบูรณาการกับการเรียนการสอน :

ได้แก่ ในด้านการเรียนการสอนรายวิชา 10901112 การประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 60 คน สามารถกศึกษาสามารถเรียนรู้เทคนิค แนวทางการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่เรียกว่า “อควาโปนิกส์” ตั้งแต่การรูปแบบการเลี้ยงปลา การปลูกผัก การเลือกชนิดผัก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การทำอาหารสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุน รวมทั้งต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้จากการปลูกผักเลี้ยงปลา และการตลาด

7. แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ของโครงการ

| 1) งบประมาณบริการวิชาการ 45,000 บาท | 1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 25 คน รวมทั้งหมด 50 คน | 1) เกษตรกร ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืช อควาโปนิกส์ จำนวน 50 คน และสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นกับครัวเรือนร้อยละ 10 ของผู้นำไปใช้ประโยชน์ | 1) เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับสภาวะการทำการเกษตรของตนเองได้ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2) ประเมินผลกิจกรรม ด้านการใช้ประโยชน์ หรือความรู้ที่ได้รับ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ (วิธีการด้วย Google form /แบบฟอร์มสำเนา) |  |

8. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการ ในไตรมาส () |  |  |  | เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ () |  | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ส่วน กลาง | ภูมิภาค | งบ ดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | งบ เงินอุดหนุน |
| 1.สำรวจกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจ | √ |  |  |  | เกษตรกรและผู้สนใจ |  | - | - | - | - | - |
| 2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดต่าง ๆ ของกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์สูงสุด |  | √ |  |  | กรมประมงในพื้นที่ และตัวแทนชุมชน |  | - | - | - | - | 45,000 |
| 3.จัดทำเอกสารคู่มือเพื่อใช้ในกิจกรรม และทำการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วม |  | √ |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 4.ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ - บรรยายและปฎิบัติการเรื่องการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา - บรรยายเรื่องการทำอาหารปลาเพื่อลดต้นทุน - บรรยายเรื่องต้นทุน ผลตอบแทน และการส่งเสริมการตลาดสำหรับผักอควาโปนิกส์ |  | √ |  |  | เกษตรกรและผู้สนใจจำนวน 50 คน |  | - | - | - | - | - |
| 5.สรุปผลการจัดโครงการและรายงานผลการทำกิจกรรม |  |  | √ |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 6.นำเสนอผลการทำกิจกรรม (รูปเล่มรายงาน/การแสดงผลงาน) |  |  | √ |  |  |  | - | - | - | - | - |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  |

9. กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เกี่ยวกับระบบการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืช อควาโปนิกส์  จำนวน.....50.......คน

10. พื้นที่ดำเนินการ :

1.พื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลานิล อ.สันทราย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. เกษตรกร ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เกี่ยวกับระบบการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชเพื่อเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

13.	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ | - จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม - เครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันในโครงการ - สนับสนุนงานด้านการเรียน การสอนในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการบริการวิชาการ - ร้อยละการลดลงต้นทุนจากการทำอาหารเลี้ยงปลา - ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปลูกผักเลี้ยงปลา | 50 คน 1 เครือข่าย 1 รายวิชา ร้อยละ 80 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 |
| เชิงคุณภาพ | - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ - ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ. | ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 |
| เชิงเวลา | - ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 100 |
| เชิงต้นทุน | - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 0.045 ล้านบาท |

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน  เรื่อง    (หน่วยนับ : เรื่อง  คน  เครื่อง  ครั้ง ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต                       ใช่               ไม่ใช่

14.1 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ เกษตรกร ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เกี่ยวกับระบบการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชเพื่อเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

14.2 การบรูณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย

14.3 การสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นและเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันในโครงการ

15. งบประมาณรวมทั้งโครงการ .......45,000........ บาท

-	ส่วนกลาง    .............................  บาท

-	ส่วนภูมิภาค ….45,000…. บาท  (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

16.	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2568 | - เกษตรกร ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เกี่ยวกับระบบการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชเพื่อเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 45,000 |
| 2570 |  |  |

17.	งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2567 | จำนวนผู้รับบริการ 50 คน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 | 50,000 |
| 2566 | จำนวนผู้รับบริการ 50 คน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 | 50,000 |

18.	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน |  |
| กิจกรรม 1 การฝึกอบรมเรื่อง อควาโปนิกส์: เทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน |  |
| • ค่าตอบแทน | 14,400 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย จำนวน 1.5 ชม.ๆ ละ 800 บ. 2 คน 2 วัน | 4,800 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร ปฏิบัติ จำนวน 3 ชม.ๆ ละ 800 บ. 2 คน 2 วัน | 9,600 |
| • ค่าใช้สอย | 10,200 |
| ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 30 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน | 6,000 |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 30 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 2 วัน | 4,200 |
| • ค่าวัสดุ | 9,400 |
| วัสดุสำนักงาน (กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) | 3,400 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ (CD หมึกพิมพ์ ฯลฯ) | 6,000 |
| รวมกิจกรรมที่ 1 | 34,000 |
| กิจกรรม 2 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ |  |
| • ค่าวัสดุ | 11,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ชุดน้ำยาทดสอบคุณภาพน้ำ | 4,000 |
| วัสดุเกษตร (เมล็ดพันธุ์ ถาดเพาะพันธุ์ รางปลูก ฟองน้ำ ฯลฯ) | 7,000 |
| รวมกิจกรรมที่ 2 | 11,000 |
| (รวมกิจกรรมที่ 1 + กิจกรรมที่ 2) รวมทั้งสิ้น | 45,000 |

19. การติดตามประเมินผล : วิธีการ โครงการติดตามและประเมินผล

-วิธีการ ติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

-เครื่องมือ สอบถาม / ประชุม / เขียนรายงาน

-ระยะเวลา หลังจากได้รับการสนับสนุนทุก 3 เดือน

20. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| 1. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนกำหนดกิจกรรมและรายละเอียดต่าง ๆ ของกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์สูงสุด | อาจเกิดประสานงานที่ช้าและทำให้งานล่าช้า | หาตัวแทนชุมชนและหน่วยงานเพื่อช่วยในการประสานงานในด้านต่าง ๆ |