## แบบฟอร์มที่ 2 แผนเบิกจ่ายงบฯ
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ชื่อโครงการ | โครงการ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลำไยพื้นถิ่นหนองช้างคืน ด้วยนวัตกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
หัวหน้าโครงการ | อ.ดร.วินัย บังคมเนตร
ผู้ร่วมโครงการ | อ.ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (100%) | 300000 |  |  | บาท
รายการ | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | รวมไตรมาส1 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | รวมไตรมาส2 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | รวมไตรมาส3 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68 | รวมไตรมาส4 | รวม
กิจกรรมที่ 1 : อบรมการทำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากใบลำไย
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท 1 คน 4 ครั้ง |  | 4800 | 4800 | 9600 | 4800 | 4800 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน …30.. คนๆ ละ ..150... บาท ...1.... มื้อ …4..... ครั้ง |  | 4500 | 4500 | 9000 | 4500 | 4500 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน ..30... คนๆ ละ ..35... บาท ...2.... มื้อ …4..... ครั้ง |  | 2100 | 2100 | 4200 | 2100 | 2100 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ....1... วันๆละ 2,800 บาท ..1... คัน..4....ครั้ง |  | 2800 | 2800 | 5600 | 2800 | 2800 | 0 | 5600 | [8 empty] | 11200
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน เช่น ปากกาเคมี กระดาษบรู๊ฟ ปากกาหมึกแห้ง คลิปหนีบ มาสกิ้งเทป กาว กรรไกร คัตเตอร์ ไม้บรรทัดเหล็ก แผ่นรองตัด แผ่นหนัง ฯลฯ |  | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
วัสดุเกษตร เช่น ค่าใบลำไย ฯลฯ | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 0 | [9 empty] | 2000
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก๊ส แผ่นหนัง ผ้าผืน ฯลฯ |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 4000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เคมีภัณฑ์สาร Plasticizer ถุงมือ ฯลฯ |  | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
ค่าถ่ายเอกสาร |  | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
รวมกิจกรรมที่ 1 | 2000 | 23800 | 16700 | 42500 | 21700 | 20700 | 0 | 42400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84900
กิจกรรมที่ 2 : อบรมการค้นหาตลาดเป้าหมาย
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน .....6..... ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท .....1.... คน .....3.... ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน ..30. คนๆ ละ ..150... บาท ...1.... มื้อ ....3.... ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน ..30... คนๆ ละ ...35.. บาท ...2.... มื้อ ....3.... ครั้ง | [7 empty] | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน …3..... วันๆละ 2,800 บาท ..1... คัน...1...ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน เช่น ปากกาเคมี กระดาษบรู๊ฟ ปากกาหมึกแห้ง คลิปหนีบ มาสกิ้งเทป ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปริ้นเตอร์ แฟลชไดร์ฟ ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300
ค่าถ่ายเอกสาร | [7 empty] | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
รวมกิจกรรมที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23600 | 14200 | 14200 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000
กิจกรรมที่ 3 : อบรมการคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาขาย
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน .....6...... ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท 1 คน 2 ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 |  | 4800 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน …30.. คนๆ ละ ..150... บาท ...1.... มื้อ ....2.... ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน ..30... คนๆ ละ ..35... บาท ...2.... มื้อ ...2..... ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ....1.... วันๆละ 2,800 บาท …2.. คัน...1...ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน เช่น ปากกาเคมี กระดาษบรู๊ฟ ปากกาหมึกแห้ง คลิปหนีบ มาสกิ้งเทป กระดาษ A4 ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 |  |  |  |  | 2100
รวมกิจกรรมที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 0 | 14200 | 32600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32600
กิจกรรมที่ 4 : จ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน .....6..... ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท .....1.... คน .....3.... ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมกิจกรรมที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
กิจกรรมที่ 5 : อบรมการทำสื่อและจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย และออกงานแสดงสินค้า
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน .....6...... ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท 1 คน 3 ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 14400 | 14400
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน ..30... คนๆ ละ ..150... บาท ...1.... มื้อ …3..... ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 13500 | 13500
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน …30.. คนๆ ละ ..35.. บาท ...2.... มื้อ …3..... ครั้ง | [12 empty] | 2100 | 2100 | 2100 | 6300 | 6300
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ....3.... วันๆละ 2,800 บาท ..1... คัน..1....ครั้ง | [12 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | 8400 | 8400
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย | [12 empty] | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000
ค่าเช่าสถานที่ออกร้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน เช่นปากกาเคมี กระดาษบรู๊ฟ ปากกาหมึกแห้ง คลิปหนีบ มาสกิ้งเทป ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500
ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1400
รวมกิจกรรมที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62100 | 14200 | 14200 | 90500 | 90500
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 2000 | 23800 | 16700 | 42500 | 21700 | 20700 | 0 | 42400 | 42000 | 14200 | 28400 | 84600 | 102100 | 14200 | 14200 | 130500 | 300000
[9 empty] | ลงชื่อ |  |  |  | หัวหน้าโครงการ
(อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร)
ตำแหน่ง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ