แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บริการวิชาการ

แบบ ย.002

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

| 1.1 | ชื่อโครงการ | สำนักงานสีเขียว Green office มุ่งสู่ Well being มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร งบประมาณ พ.ศ.2568 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | รูปแบบโครงการ |  โครงการภายใน  โครงการภายนอก |
| 1.3 | แหล่งทุนภายนอก | (กรณีเป็นโครงการภายนอก ต้องระบุแหล่งทุน) |
| 1.4 | ช่วงเวลาที่ทำโครงการ | ...1 ธันวาคม 2567..ถึง...31 สิงหาคม 2568........... |
| 1.5 | แผนงาน |  การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  งานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  งานบริหารมหาวิทยาลัย  งานสนับสนุนวิชาการ |
| 1.6 | กลุ่มเป้าหมาย |  ภายนอก  ภายใน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย.....30........คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย.....บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร......... |
| 1.7 | รูปแบบกิจกรรม |  การศึกษานอกสถานที่  ฐานเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  ฝึกอบรม  สัมมนา  เข้าร่วมประชุม  เดินทางไปต่างประเทศ  พัฒนาระบบสารสนเทศ  ออกแบบ สำรวจพื้นที่  จัดนิทรรศการ  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  อื่นๆ |
| 1.8 | สถานที่จัดกิจกรรม |  ภายในมหาวิทยาลัย  ภายนอกมหาวิทยาลัย (เอกชน)  ภายนอกมหาวิทยาลัย (ราชการ) รายละเอียดสถานที่จัดกิจกรรม.............มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร........................................................... |

2. ลักษณะโครงการ

| 2.1 | ลักษณะโครงการ |  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่ |
| --- | --- | --- |

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

| 3.1 | ชื่อ...นางสาวตรีชฎา....................นามสกุล....สุวรรณโน............................................... |  ผู้รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | ชื่อ.............................................นามสกุล................................................... |  ผู้รับผิดชอบรอง |
| 3.3 | ชื่อ.............................................นามสกุล................................................... |  ผู้รับผิดชอบรอง |

4. ที่ปรึกษาโครงการ

| 4.1 | ชื่อ.............................................นามสกุล................................................... |
| --- | --- |
| 4.2 | ชื่อ.............................................นามสกุล................................................... |
| 4.3 | ชื่อ.............................................นามสกุล................................................... |

5. หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่าย/ กอง______-_____คณะ/ สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

6. หลักการและเหตุผล

โครงการสำนักงานสีเขียว หรือ Green Office เกิดขึ้นเพื่อให้สำนักงานได้ร่วมกันตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย GO Eco U. หลายหน่วยงานได้ขับเคลื่อนโดยดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักหอสมุด และสำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัล Green Office ระดับ ดีเยี่ยม (G ทอง) เป็นต้น และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อยู่ระหว่างจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีหลักการคือ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และได้ให้ทุกส่วนงานเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดโครงการสำนักงานสีเขียว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียวในปี ถัดไป

7. วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวให้กับบุคลากรและนักศึกษา

7.2 มุ่งส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน จากการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

7.3 สร้างการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในองค์กร

7.4 ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน

8. สนับสนุนนโยบายสภามหาวิทยาลัย

| 8.1 |  นโยบายด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ  นโยบายด้านการกำกับติดตามแบบบูรณาการ  นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้  นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร  นโยบายด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  นโยบายด้านโครงสร้าง  นโยบายด้านดิจิทัล  นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน  นโยบายด้านบุคลากร |
| --- | --- |

9. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

|  | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO) | 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO) |
| เป้าประสงค์ | 1.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดียั่งยืน รักษ์โลก ไร้โรค (Intelligent Well-being Agriculture : IWA) | 1.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดียั่งยืน รักษ์โลก ไร้โรค (Intelligent Well-being Agriculture : IWA) |
| ตัวชี้วัด | 1.1.5 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University) | 1.1.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking ส่วนงาน : ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office |
| กลยุทธ์ | 1.1.5.5 การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Green University ของทุกหน่วยงานในทุกๆ ด้าน | 1.1.2.1 ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนา ม. เพื่อให้ได้รับคะแนนประเมิน Green University Ranking ทั้ง 7 ด้านให้สูงขึ้นต่อเนื่อง |

10. เป้าหมายในการพัฒนา (เลือก 1 หัวข้อ)

| เป้าหมายหลัก | เป้าหมายย่อย |
| --- | --- |
|  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) |  1.1 ขจัดความยากจน  1.2 ขจัดความหิวโหย  1.3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  1.4 การศึกษาที่เท่าเทียม  1.5 ความเท่าเทียมทางเพศ  1.6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล  1.7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  1.8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  1.9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  1.10 ลดความเหลื่อมล้ำ  1.11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน  1.12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  1.13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  1.14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  1.15 การใช้ประโยชน์จากระดับนิเวศทางบก  1.16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก  1.17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  1.18 ไม่สอดคล้อง |
|  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) |  2.1 สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure)  2.2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change)  2.3 การจัดการขยะ (Waste)  2.4 การใช้น้ำ (Water)  2.5 การจัดการระบบขนส่ง (Transportation)  2.6 การศึกษาและการวิจัย (Education & Research)  2.7 ไม่สอดคล้อง |
|  มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCD Ranking) |  3.1 นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  3.2 หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  3.3 บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  3.4 การหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  3.5 การวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  3.6 ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  3.7 รางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  3.8 ไม่สอดคล้อง |

11. งบประมาณ

| ส่วนงาน/หน่วยงาน | แหล่งงบประมาณ | คำอธิบาย | ปีงบประมาณ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร | งบประมาณเงินรายได้ >> งบอุดหนุน | ไม่เบิกคค่าใช้จ่าย | 2568 | - |
|  |  |  | รวม | - |

12. เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด

| ผลผลิต | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมายปีงบประมาณ 2568 |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต : การขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว กิจกรรมที่ 1 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่1การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ 2 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 3 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน กิจกรรมที่ 4 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย กิจกรรมที่ 5 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย กิจกรรมที่ 6 : เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง | เชิงปริมาณ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. เอกสารรองรับการประเมิน | คน หมวด | 40 6 |
| รวม |  |  |  |

13. งบประมาณ

(หน่วย:บาท)

| ผลผลิต/กิจกรรม | หน่วยนับ | งบรายจ่าย/รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจงเหตุผลรายละเอียดงบรายจ่าย(แสดงเป็นตัวคูณ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต : การขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว กิจกรรมที่ 1 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่1การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ 2 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 3 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน กิจกรรมที่ 4 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย กิจกรรมที่ 5 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย กิจกรรมที่ 6 : เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง |  | งบดำเนินงาน | - | - ไม่เบิกค่าใช้จ่าย |
|  |  | รวม |  |  |

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ผลผลิต/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. |
| ผลผลิต : การขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว กิจกรรมที่ 1 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่1การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ 2 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 3 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน กิจกรรมที่ 4 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย กิจกรรมที่ 5 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย กิจกรรมที่ 6 : เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง | 1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. เอกสารรองรับการประเมิน | คน หมวด |  |  | 40 6 |  |  |  |  | - | 40 6 | - |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15. แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| ผลผลิต/ กิจกรรม | ปี 2567 |  |  | ปี 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |
| ผลผลิต : การขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว กิจกรรมที่ 1 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่1การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ 2 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 3 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน กิจกรรมที่ 4 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย กิจกรรมที่ 5 : เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย กิจกรรมที่ 6 : เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินหมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1) นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน |  |

16.  ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

……………………………………………………………….

17.  แนวทางจัดการความเสี่ยง

…………………………………………………………………

18.  การบูรณาการ

| ประเด็น | รายละเอียด |
| --- | --- |
|  การเรียนการสอน | บูรณาการกับ / ลงรายละเอียดใน OBE3 / OBE5 ของรายวิชา |
|  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | บูรณาการกับ / ลงรายละเอียดใน OBE3 / OBE5 ของรายวิชา |
|  งานวิจัย | บูรณาการกับ / ลงรายละเอียดใน OBE3 / OBE5 ของรายวิชา |
|  การบริการวิชาการแก่สังคม | บูรณาการกับ / ลงรายละเอียดใน OBE3 / OBE5 ของรายวิชา |
|  อื่นๆ | บูรณาการกับ / ลงรายละเอียดใน OBE3 / OBE5 ของรายวิชา |

4. ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………..

(นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ

………../…………/…………..

5. ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………..

(………………………………………………..)

รองคณบดีฝ่าย…………………………………………………

………../…………/…………..

6. ผู้เห็นชอบโครงการ

……………………………………

(อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ)

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

………../…………/…………..

1. ผู้เสนอโครงการ

…………………………………….

(.................................................)

ตำแหน่ง.............................................

………../…………/…………..

2. ผู้ตรวจสอบความถูกต้องโครงการ

……………………………………..

(นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี)

งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ

………../…………/…………..

3. ผู้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายโครงการ

……………………………………

(นางสาวเพชรณี  ศรีมูล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

………../…………/………

ส่วนนี้  สำหรับหน่วยงานเสนอตามลำดับ