บก.68-02

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานพื้นฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.	ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตหนอนแมลง BSF (Black Soldier Fly) เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

หัวหน้าโครงการ	นายเทพพิทักษ์ บุญทา

ตำแหน่ง	นักวิทยาศาสตร์

สังกัด	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์  053-875100-2  โทรสาร  053-498178 ต่อ 130  โทรศัพท์เคลื่อนที่  063-5254287

E-mail	Teppitagboonta@gmail.com

ผู้ร่วมโครงการ	อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข

ตำแหน่ง	อาจารย์

สังกัด	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์  053-875100-2  โทรสาร  053-498178 ต่อ 130  โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9562526

E-mail	dome_fb@hotmail.com

2.	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model

 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

3.  ความสอดคล้อง

3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่   1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.2 เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น

3.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 437,000 บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผน

สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนายกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ ให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน สังคม สู่ความยั่งยืน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการองค์ความรู้ ผลการวิจัย ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นนานาชาติ

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ

4. 	สถานภาพโครงการ :		งานยุทธศาสตร์			งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ

5. 	ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

จากสถาณการปัจจุบันด้านความต้องการของตลาดและแนวโน้มของผู้บริโภคที่ต้องการสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ เพียงพอ และปลอดภัยต่อการบริโภคมีสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เมืองท่องเที่ยว เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และ ฯลฯ จึงเป็นเหตุผลทำให้ต้องมีการค้นหาวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (กบ) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและโดยเฉพาะพื้นที่บนภูเขาสูง (เทพพิทักษ์ และอภินันท์, 2561) เพื่อผลิตผลผลิตสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำให้เพียงพอ มีคุณภาพ และปลอดภัย สนองความต้องการอาหารของเมืองท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมแนวทางการผลิตอุตสาหกรรมอาหารภายใต้โครงการ Northern Food Valley และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีนโยบายในพันธกิจที่มุ่งเน้นทางด้านการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารอินทรีย์ (Organic Food) (เกรียงศักดิ์ และคณะ, 2561) ทั้งนี้ สัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ และเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และสามารถกำหนดเวลาในการดูแลได้อย่างชัดเจน จากการลงพื้นที่ดำเนินงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งในพื้นที่ราบลุ่มและบนพื้นที่สูงในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น อำเภอสันทราย อำเภอสารภี อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย พบว่าสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เกษตรกรสนใจที่จะดำเนินการเพาะเลี้ยง ทั้งบริโภคภายในครัวเรือน และเชิงพาณิชย์ คือ การเพาะเลี้ยงปลานิล ปลาดุก ปลาหมอไทย และกบนา เป็นต้น

แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ คือ อาหารที่ดีมีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และมีราคาที่ถูก ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมักประสบปัญหาจากต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปที่มีราคาค่อนข้างแพง (30 - 40 บาทต่อกิโลกรัม) คิดเป็น 50 - 60 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนในการเลี้ยง นอกจากนี้ ปลาป่น ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แต่ปัจจุบันพบว่าปลาป่นมีราคาแพง (50-60 บาทต่อกิโลกรัม) เนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูง เช่น น้ำมัน ค่าแรงงาน และอื่น ๆ เป็นต้น อีกทั้งยังทำให้เกิดปัญหาการจับปลาขนาดเล็กจากธรรมชาติ (By catch) และการทำประมงมากเกินควร (Over fishing) ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ จึงเกิดแนวคิดการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้จากภาคการเกษตรหรือจากครัวเรือน มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ด้วยการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อมาทดแทนอาหารสำเร็จรูป โดยในปัจจุบัน หนอนแมลง BSF หรือ Black Soldier Fly ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์ปีก เพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากปลาป่นและลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปที่มีราคาแพง อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การเพาะเลี้ยงหนอนแมลง BSF ยังเป็นวิธีที่ง่ายและเกษตรกรสามารถผลิตหนอนเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำได้เอง ด้วยสูตรอาหารเลี้ยงหนอนแมลง BSF จากของเหลือใช้ทางการเกษตรหรือจากครัวเรือนที่มีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากมากนัก

แมลง BSF หรือ Black Soldier Fly เป็นแมลง 2 ปีก ลำตัวคล้ายตัวต่อ ไม่เป็นพาหะนำโรคและไม่เป็นศัตรูพืช มีการเจริญเติบโตเร็ว วงจรชีวิตสั้น วางไข่ได้มาก โดยในระยะที่เป็นตัวหนอนสามารถกินอาหารที่เป็นอินทรียวัตถุได้หลากหลาย เช่น วัตถุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร พืชผัก กากมันสำปะหลัง กากปาล์ม กากตะกอนจากหม้อต้มของโรงงานน้ำตาล เศษเนื้อจากโรงเชือด เลือดต้มแตก ขยะอินทรีย์จากครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนมูลสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งในระยะก่อนเข้าดักแด้ แมลง BSF จะมีโปรตีนสูงถึง 39-56 % มีไขมันคุณภาพดีสูงถึง 25-35 % โดยมีกรดลอริก ที่ใช้ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ และโอเมก้า 3, 6 และ 9 ในปริมาณสูง ใช้เป็นผลิตภัณฑ์สารผสมอาหารและอาหารเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง มีกรดอะมิโนที่จำเป็น และธาตุอาหารอื่นๆ เช่น แคลเซียม และฟอสฟอรัส ทำให้เหมาะสมในการนำมาทดแทนปลาป่น และกากถั่วเหลือง ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ นอกจากนี้เปลือกของดักแด้มีไคโตซานที่เป็นสารสร้างภูมิคุ้มกัน และสามารถนำไปทำพลาสติกชีวภาพได้ ส่วนระยะตัวหนอนมีสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์ สามารถนำมาใช้ทำสารเสริมภูมิคุ้มกันหรือสารปฏิชีวนะป้องกันการเกิดโรคของสัตว์ นอกจากนี้ของเสียจากการขับถ่ายของตัวหนอน เช่น มูลของหนอนแมลง BSF สามารถนำมาผลิตเป็นวัสดุบำรุงดินหรือปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเกษตรได้ ดังนั้นหนอนแมลง BSF จึงเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เกิดการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2564)

ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถลดต้นทุนค่าอาหาร และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และคู่มือประมงอินทรีย์ แม่โจ้ มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำและจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้กับเกษตรกร และนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำสู่มาตรฐานการเลี้ยงในระบบอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ต่อไป

สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เลือกได้ 1 ด้าน

 1: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ		 2: โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

 3: โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม		 4: โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

 5: โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข		 6: โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

 7: โครงการสวัสดิการสังคม/การศึกษา		 8: โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

6.1 เพื่อเผยแพร่เทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยง และการนำหนอนแมลง BSF ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ

6.2 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำให้เกษตรกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.3 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมและเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนบทปฏิบัติการใน รายวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (10901104)

เป้าหมายของการบริการวิชาการ (เพื่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการ) (โปรดระบุ)

 1) พัฒนาอาชีพ/สร้างรายได้ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2) พัฒนาต่อยอดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้า ของชุมชน /กลุ่ม...........................................

 3) พัฒนาความรู้/เทคนิคในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 4) การพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย/สุขภาวะชุมชน

 5) ประเด็นอื่น ๆ................................................................................................................

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs)

 SDG1: ขจัดความยากจน			 SDG 2: ขจัดความหิวโหย

 SDG3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี		 SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม

 SDG5: ความเท่าเทียมทางเพศ			 SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

 SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้		 SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน	 SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ

 SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน		 SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

 SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

 SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก	 SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

 SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบูรณาการกับการเรียนการสอน :

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตหนอนแมลง BSF (Black Soldier Fly) เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำความรู้จากการบริการวิชาการ มาเสริมในการเรียนการสอน วิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (10901104) ในส่วนของเนื้อหา เรื่อง “การผลิตอาหารธรรมชาติมีชีวิต เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ” เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะทำให้นักศึกษา ได้รับความรู้เพื่อเติมในเรื่องของเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยง และการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มเติมด้วย

7. แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ของโครงการ

| 1)งบประมาณบริการวิชาการ 45,000 บาท | 1)กิจกรรมให้ความรู้และทักษะในเรื่องของการผลิตหนอน BSF และการนำไปใช้ประโยชน์กับสัตว์น้ำ | 1)เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 50 คน | 1)เกษตรกรได้องค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะทางด้านการผลิตหนอน BSF สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์กับสัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงทำให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต |
| --- | --- | --- | --- |
| 2)จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 50คน | 2)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในเรื่องของการผลิตหนอน BSF และการนำไปใช้ประโยชน์กับสัตว์น้ำ | 2)เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 50 คน และเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง คู่มือการผลิตหนอนแมลง BSF เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ | 2)เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ที่ได้จากการให้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยผ่านการประเมินผลกิจกรรมบริการวิชาการ รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม |
| 3)การทำงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้ | 3)เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มพูนทักษะจากการปฏิบัติจริง | 3)เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้ความรู้และได้ช่วยกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เรื่อง การเลี้ยงหนอนแมลง BSF ให้กับชุมชนข้างเคียงหรือเกษตรอื่นๆ ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ และขยายผลต่อไป | 3)เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่สนใจเพิ่มเติม และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ |

8. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการ ในไตรมาส () |  |  |  | เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ () |  | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ส่วน กลาง | ภูมิภาค | งบดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | งบ เงินอุดหนุน |
| 1 ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ อาทิ วารสาร งานวิจัย สิ่งพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ |  |  |  |  | เอกสารใหม่ แล้วรวบรวมเขียนคู่มือ 1 เรื่อง |  |  | - | - | - |  |
| 2 ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ |  |  |  |  | พื้นที่ชุมชน 1 ชุมชน |  |  | - | - | - |  |
| 3 จัดทำคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกอบรม |  |  |  |  | จำนวน 50 เล่ม |  |  | 2,100 | - | - |  |
| 4 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม |  |  |  |  | เพื่อเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เพียงพอกับจำนวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ |  |  | 31,800 | - | - |  |
| 5 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตหนอนแมลง BSF (Black Soldier Fly) เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ |  |  |  |  | กลุ่มเป้าหมาย 50 คน โดยเป็นบุคคลทั่วไป 30 คน และนักศึกษา 20 คน |  |  | 11,100 | - | - |  |
| 6 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  |  | เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ | - |  | - | - | - |  |
| 7 เขียนรายงานการวิจัย และส่งรูปเล่มการวิจัยฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  | รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม | - |  | - | - | - |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 | - | - |  |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  |

9. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย 50 คน โดยเป็นบุคคลทั่วไป 30 คน และนักศึกษา 20 คน

10. พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- ผู้เข้าอบรมสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ำได้

- ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนเกษตรกรผู้สนใจภายในชุมชนได้

- ได้เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การผลิตหนอนแมลง BSF (Black Soldier Fly) เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำ ในระดับชุมชน

13.	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ | - ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ - จำนวนผู้รับบริการ - จำนวนแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการระดับชุมชน ในการดำเนินโครงการ - สนับสนุนงานด้านการเรียน การสอนในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ร้อยละ 80 50 คน 1 ชุมชน 1 รายวิชา |
| เชิงคุณภาพ | - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ - ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 |
| เชิงเวลา | - ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 100 |
| เชิงต้นทุน | - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 0.045 ล้านบาท |

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน  เรื่อง    (หน่วยนับ : เรื่อง  คน  เครื่อง  ครั้ง ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต                       ใช่               ไม่ใช่

14.1 ผู้รับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ อย่างน้อย 24 คน

14.2 จำนวนผู้เข้ารับบริการ จำนวน 50 คน

14.3 จำนวนแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการระดับชุมชน จำนวน 1 ชุมชน

14.4 จำนวนรายวิชาที่สามารถนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายวิชา อย่างน้อย 15 คน

15. งบประมาณรวมทั้งโครงการ ...........45,000............ บาท

-	ส่วนกลาง    .............................  บาท

-	ส่วนภูมิภาค …...…45,000…...…. บาท  (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

16.	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2569 | 1. จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) จำนวน 50 คน โดยเป็นบุคคลทั่วไป 30 คน และนักศึกษา 20 คน 2. จำนวนแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการระดับชุมชน จำนวน 1 ชุมชน | 45,000 |
| 2570 |  |  |
| 2571 |  |  |
| 2572 |  |  |

17.	งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2567 | - | - |
| 2566 |  |  |

18.	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน |  |
| กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตหนอนแมลง BSF (Black Soldier Fly) เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ |  |
| • ค่าตอบแทน | 5,400 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 2 คน 1 วัน | 3,600 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 2 คน 1 วัน | 1,800 |
| • ค่าใช้สอย | 9,500 |
| ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 1 วัน | 6,000 |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 50 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 1 วัน | 3,500 |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือฝึกอบรม (30 หน้า/เล่ม) จำนวน 50 เล่ม ๆ ละ 70 บาท 1 ครั้ง/รุ่น | - |
| • ค่าวัสดุ | 30,100 |
| วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ถ่ายเอกสาร และ ฯลฯ | 2,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกปริ้น และ ฯลฯ | 4,000 |
| วัสดุเกษตร เช่น ไข่หนอนแมลง BSF, วัตถุดิบการผลิตอาหารหนอน เช่น กากถั่วเหลือง รำละเอียด สวิงตาถี่ พลาสติกโรงเรือน ตาข่ายไนล่อน กระบะเลี้ยงหนอน ถุงมือยาง รองเท้าบูธและ ฯลฯ | 21,100 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กะละมัง ตะกร้า ทับพี ถ้วยตวง ถุงมือยาง มีด เขียง ถังน้ำและ ฯลฯ | 3,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 45,000 |

19. การติดตามประเมินผล : วิธีการ โครงการติดตามและประเมินผล

-วิธีการ ติดตามความก้าวหน้าทุก 1 เดือน

-เครื่องมือ สอบถาม / ประชุม / เขียนรายงาน

-ระยะเวลา หลังจากได้รับการสนับสนุนทุก 1 เดือน

20. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| 1 ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ อาทิ วารสาร งานวิจัย สิ่งพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | ระยะเวลาอาจจะไม่เหมาะสม | ปรับเปลี่ยนระยะเวลา เร่งดำเนินกิจกรรมแต่เนิ่น ๆ |
| 3 จัดทำคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกอบรม | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม | ไข่หนอน และพันธุ์หนอน BSF อาจมีปริมาณไม่เพียงพอ | ดำเนินการเพาะ ขยายพันธุ์เอง เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดฝึกอบรม |
| 5 กิจกรรมจัดฝึกอบรม และให้บริการแก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีน้อย | เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่เหมาะสม |
| 6 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 เขียนรายงานการวิจัย และส่งรูปเล่มการวิจัยฉบับสมบูรณ์ | ไม่มี | ไม่มี |