บก.68-02

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานพื้นฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.	ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำแบบบูรณาการภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

โทรศัพท์ (053) 875100-3 โทรสาร (053) 875100-3 ต่อ 130 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-7290799

E-mail: menakorn12@gmail.com

ผู้ร่วมโครงการ (1) นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ชำนาญการ

สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

โทรศัพท์ (053) 875100-3 โทรสาร (053) 875100-3 ต่อ 130 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-5006007

E-mail: surit0305@gmail.com

ผู้ร่วมโครงการ (2) นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

โทรศัพท์ (053) 875100-3 โทรสาร (053) 875100-3 ต่อ 130 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-6983187

E-mail: nattakarn755@gmail.com

ผู้ร่วมโครงการ (3) นายเทพพิทักษ์ บุญทา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

โทรศัพท์ (053) 875100-3 โทรสาร (053) 875100-3 ต่อ 130 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 063-5254287

E-mail: teppitagboonta@gmail.com

2.	ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำแบบบูรณาการภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” เป็นโครงการที่อยู่ในแผนแม่บทงานบริการวิชาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานรากเหง้าทางเศรษฐกิจ และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี

นอกจากนี้สอดคล้องกับแผนระดับ 3 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน กลยุทธ์ที่ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ที่ 11 เสริมสร้างความเข้มแข็งความเชี่ยวชาญ และกลยุทธ์ที่ 14 ยกระดับชุมชนวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ) ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ) และยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (กลยุทธ์ที่ 4 กำหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการจัดอันดับ และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ) ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนสำคัญนโยบายหลัก (Flagship Policies) ด้านกำลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และพลังงาน รวมถึงวัสดุ และเคมีชีวภาพ) เพื่อยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งโครงการฯ ยังมีความสอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นโยบายการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วยฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG model) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

3.  ความสอดคล้อง

3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

3.2 เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่

3.3 ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติต่อหัว

ตัวชี้วัดที่ 2 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม)

สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนายกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ ให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน สังคม สู่ความยั่งยืน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการองค์ความรู้ ผลการวิจัย ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นนานาชาติ

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ

4. 	สถานภาพโครงการ :	งานยุทธศาสตร์ (คณะ)	งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ

5. 	ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :

โปรดอธิบายถึงความเป็นมารวมถึงความเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจในการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตให้แก่นักศึกษา และบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ทั้งนี้การดำเนินพันธกิจดังกล่าวเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของคณะในการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านการประมงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชน และสร้างเครือข่ายชุมชนให้เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 - 2569) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความเชี่ยวชาญ และตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2569)

โดยที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ดำเนินการสำรวจความต้องการ และความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น (บางส่วน) ในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เสริมจากอาชีพหลักในชุมชนเป้าหมายของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง และ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์และประมงบ้านแม่ก๋อน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว กลุ่มชุมชนบ้านปางปอย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง กลุ่มอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย และกลุ่มประมงตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยชุมชนเหล่านี้ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น “เครือข่ายชุมชนด้านการประมง” ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษา ตลอดจนมีการบูรณาการร่วมกับงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประมงในระดับนานาชาติ เพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาแบบทางเลือกตามองค์ความรู้ 6 มิติ คือ “อยู่รอด พอเพียง และ ยั่งยืน” ในรูปแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ (พชร.) อีกทั้งสามารถขยายผลการพัฒนาไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเบื้องต้นในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอพร้าว อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่อาย อำเภอหางดง อำเภอดอยหล่อ อำเภอฮอด และ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการประมงโรงเรียนตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาผู้ส่งมอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงในโรงเรียน เช่น โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 อำเภอแม่ริม โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด และโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนชาติพันธุ์ที่มีฐานะยากจนและมาจากถิ่นทุรกันดาร และได้รับการโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เช่น โรงเรียนสองแคววิทยาคม และบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษา เลี้ยงดูเด็กกำพร้า และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 เป็นต้น โดยคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางการประมง เกิดทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สร้างรายได้ สร้างอาชีพในอนาคต ส่งเสริมโรงเรียนเป้าหมาย เป็นแหล่งเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้ทางการประมงให้แก่นักเรียน บุคลากร เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปในชุมชนเขตพื้นที่รอบโรงเรียน ตลอดจนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ต่อไป

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำแบบบูรณาการภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” เป็นโครงการที่อยู่ในแผนแม่บทงานบริการวิชาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นโยบายการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วยฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG model) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงแผนพัฒนาภาคเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือในแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ได้ยึดแนวทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 โครงการเรือธง (Flag Ships) ที่บรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผน 12 และข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมและเน้นประเด็นการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (University of Life) นอกจากนี้โครงการฯ ยังผลักดันยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จากองค์ความรู้ทางด้านการประมงของคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์ของคณะ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม จำนวนฐานเรียนรู้ 14 ฐาน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ฐานเรียนรู้ในระบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 ฐาน คือ 1) ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาบึก และ 2) ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้

กลุ่มที่ 2 ฐานเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางน้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 6 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน 2) ฐานเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 2 ส่วนจัดแสดง คือ สถานแสดงพรรณปลาภาคเหนือ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางน้ำแม่โจ้ 3) ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาระบบไบโอฟลอค 4) ฐานเรียนรู้การผลิตปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในระบบน้ำหมุนเวียน 5) ฐานการเรียนรู้การผลิตกุ้งเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงในน้ำจืด และ 6) ฐานเรียนรู้ปลาชะโอนในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด

กลุ่มที่ 3 ฐานเรียนรู้ที่พัฒนาจัดตั้งใหม่ จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบนา 2) ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาไหลนา และ 3) ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงหนอนแมลง BSF

กลุ่มที่ 4 ฐานเรียนรู้ด้านส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างผู้ประกอบการ จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐานเรียนรู้ (อาคาร) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะเชิงพาณิชย์ 2) ฐานเรียนรู้นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและเศษเหลือสำหรับผู้ประกอบการ และ 3) อาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (Nexfish)

โดยเบื้องต้นฐานเรียนรู้ทางการประมงในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ทั้ง 14 ฐาน (4 กลุ่ม) จะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจร ให้แก่ เกษตรกร (ชุมชนเป้าหมาย) นักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนเป้าหมาย) นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ จากคณะเทคโนโลยีการประมงฯ และผู้สนใจทั่วไป จากนั้นดำเนินการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้มีการขยายจัดตั้งฐานเรียนรู้ทางการประมงขึ้นภายในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย ตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนและโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนเป็น “เครือข่ายชุมชน/โรงเรียนด้านการประมง” และพัฒนาจัดตั้งเป็น “ฐานเรียนรู้ชุมชนทางการประมง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้หากชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมายมีผลผลิตจากสัตว์น้ำ และมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชนหรือโรงเรียน สามารถนำมาผลิตและจำหน่ายเป็นรายได้ อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร มีหลักประกันมั่นคงด้านอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ที่ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ (ห้องเรียน) ที่มีชีวิต (พื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย) ได้เห็นรูปแบบของการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชนผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมงในคณะฯ และฐานเรียนรู้ชุมชนทางการประมงในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย ซึ่งเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร สังคม ชุมชน ในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เลือกได้ 1 ด้าน

 1: โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ		 2: โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

 3: โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม		 4: โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

 5: โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข		 6: โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

 7: โครงการสวัสดิการสังคม/การศึกษา		  8: โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ

6.2 เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการประมงจากการเรียนการสอน และการวิจัยสู่การพัฒนาฐานเรียนรู้ทางการประมงที่มีชีวิตทั้งภายในคณะและพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย

6.3 เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งฐานเรียนรู้ชุมชนทางการประมง ภายในพื้นที่พื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายชุมชน/โรงเรียนด้านการประมง

6.4 เพื่อยกระดับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จากองค์ความรู้ทางด้านการประมงของคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมง ไปสู่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย

6.5 เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของคณะในการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านการประมงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชน และสร้างเครือข่ายชุมชน/โรงเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษา

เป้าหมายของการบริการวิชาการ (เพื่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริการวิชาการ) (โปรดระบุ)

 1) พัฒนาอาชีพ/สร้างรายได้ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจร

 2) พัฒนาต่อยอดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้า ของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย

 3) พัฒนาความรู้/เทคนิคในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 4) การพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย/สุขภาวะชุมชน

 5) ประเด็นอื่น ๆ.....................................................................................................................

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs)

 SDG1: ขจัดความยากจน			 SDG 2: ขจัดความหิวโหย

 SDG3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี		 SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม

 SDG5: ความเท่าเทียมทางเพศ			 SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

 SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้		 SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน	 SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ

 SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน		 SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

 SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

 SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก	 SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

 SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบูรณาการกับการเรียนการสอน :

ได้แก่ การนำนักศึกษาไปฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน (โดยขอให้ระบุรายวิชา ตาม มคอ. และระบุจำนวนคน)

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ดำเนินโครงการฯ ผ่านการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย โดยให้นักศึกษาในรายวิชา 10901104 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10901118 วิทยาต่อมไร้ท่อการสืบพันธุ์ของปลา 10901201 ชีววิทยาของปลาและนิเวศวิทยาทางน้ำ 10902112 นิเวศวิทยาและคุณภาพน้ำฟาร์มประมง และ พล451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (นักศึกษาแต่ละรายวิชาประมาณ 30 คน หรืออย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน) มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชน และส่งเสริมขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งฐานเรียนรู้ชุมชนทางการประมง ภายในพื้นที่โรงเรียนหรือชุมชนเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายชุมชน/โรงเรียนด้านการประมง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษา

7. แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ของโครงการ

| (ปัจจัยนำเข้า เช่น งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ, ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In-cash), ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน (In-kind), เวลาในการดำเนินกิจกรรมของผู้เข้าร่วมการวิจัย, เวลาในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ, เทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ) | (กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตของโครงการบริการวิชาการ เช่น การฝึกอบรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การพัฒนาระบบ, การทดสอบสารต่าง ๆ) | (ผลผลิต หรือสิ่งที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการบริการวิชาการ เช่น จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม, สารสำคัญ, ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ, เครื่องมือ, โปรแกรม, ต้นแบบการจัดการ, ต้นแบบธุรกิจ,กระบวนการผลิตต่างๆ) | (ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จะได้รับจากการดำเนินโครงการ เช่น เกิดความปลอดภัยในระบบการผลิตทางการเกษตร, ลดภาระในการทำการเกษตรของเกษตรกร, เกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชน, ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการเปลี่ยนมาใช้กระบวนการผลิตที่ได้จากผลการให้บริการวิชาการ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) งบประมาณพัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงฯ ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ จ.น. 14 ฐาน ให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ เท่ากับ 154,000 บาท ภายในไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2568 | 1) การพัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงฯภายในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ จ.น. 14 ฐาน (ทั้ง 4 กลุ่ม) ให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ) | 1) ฐานเรียนรู้ทางการประมงภายในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ จำนวน 14 ฐาน (ทั้ง 4 กลุ่ม) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจร | 1) คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการประมงจากการเรียนการสอน และการวิจัยสู่การพัฒนาฐานเรียนรู้ทางการประมงที่มีชีวิตทั้งภายในคณะและพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม |
| 2) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2568 | 2) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย | 2) หลักสูตรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างน้อย 6 หลักสูตร / ครั้ง (ตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย) จากองค์ความรู้ทางด้านการประมงของคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมงฯ ที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ | 2) กลุ่มเกษตรกร (ชุมชนเป้าหมาย) และนักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนเป้าหมาย) และผู้สนใจทั่วไป ได้รับองค์ความรู้ทางด้านการประมง และการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ลดรายจ่าย สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้เสริมจากอาชีพหลัก |
| 3) งบประมาณในการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างน้อย 6 หลักสูตร / ครั้ง (ตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย) ผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมงฯ ที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ เท่ากับ 96,000 บาท ภายในไตรมาสที่ 2-4 ปี งบประมาณ 2568 | 3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างน้อย 6 หลักสูตร / ครั้ง (ตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย) ผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมงฯ ที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ | 3) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผลผลิตสัตว์น้ำของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ | 3) เกิดการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดตั้งฐานเรียนรู้ชุมชนทางการประมง ภายในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายโรงเรียน/ชุมชนด้านการประมงของคณะ อย่างน้อย 4 ฐานเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตลอดจนเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษา |
|  |  |  | 4) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้กลับไปประกอบอาชีพพัฒนาบ้านเกิด เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร สังคม ชุมชน ในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน |
| 4) งบประมาณในการจัดตั้งฐานเรียนรู้ชุมชนทางการประมง ภายในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายชุมชนหรือโรงเรียนด้านการประมงของคณะ จ.น. อย่างน้อย 4 ฐานเรียนรู้ฯ (พิจารณาจากตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย) เท่ากับ 50,000 บาท ภายในไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2568 | 4) การจัดตั้งฐานเรียนรู้ทางการประมง ภายในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายชุมชนหรือโรงเรียนด้านการประมงของคณะ จ.น. อย่างน้อย 4 ฐานเรียนรู้ฯ (พิจารณาจากตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย) | 4) ฐานเรียนรู้ทางการประมง ภายในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย ที่เป็นเครือข่ายด้านการประมงของคณะ จ.น. อย่างน้อย 4 ฐานเรียนรู้ | 4) เกิดการยกระดับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมง ไปสู่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย |
| 5) งบประมาณในการประเมินผลตามตัวชี้วัด และจัดทำรายงานผลฉบับสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  |

8. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการ ในไตรมาส () |  |  |  | เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | ดำเนินการในพื้นที่ () |  | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ส่วน กลาง | ภูมิภาค | งบ ดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | งบ เงินอุดหนุน |
| 1. พัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 14 ฐาน ให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 154,000 |
| 2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย |  |  |  |  | ชุมชนเป้าหมาย จ.น 6 ชุมชน โรงเรียนเป้าหมายจ.น 8 โรงเรียน |  |  | - | - | - | - |
| 3. การให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างน้อย 6 หลักสูตร / ครั้ง (ตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย) ผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมงฯ ที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ |  |  |  |  | กลุ่มเกษตรกร (ชุมชนเป้าหมาย) นักเรียน คุณครู (โรงเรียนเป้าหมาย) และผู้สนใจทั่วไป |  |  | - | - | - | 96,000 (6 หลักสูตร หรือ ครั้งละ 16,000 บาท) |
| 4. จัดตั้งฐานเรียนรู้ชุมชนทางการประมง ภายในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายชุมชน/โรงเรียนด้านการประมงของคณะ จำนวน 4 ฐานเรียนรู้ฯ (**พิจารณาจากตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย) |  |  |  |  | ชุมชนเป้าหมาย จ.น 6 ชุมชน โรงเรียนเป้าหมายจ.น 8 โรงเรียน |  |  | - | - | - | 50,000 |
| 5. ประเมินผลตามตัวชี้วัด และรายงานผลฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 300,000 |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  |

9. กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนอย่างน้อย 250 คน

1) กลุ่มเกษตรกร / ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนอย่างน้อย 50 คน

2) นักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนอย่างน้อย 100 คน

3) ผู้สนใจทั่วไป จำนวนอย่างน้อย 100 คน

10. พื้นที่ดำเนินการ : โปรดระบุชื่อชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด

10. พื้นที่ดำเนินการ :

1) ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1.1) กลุ่มชุมชนบ้านปางปอย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง

1.2) กลุ่มอาชีพการเกษตรบ้านห้วยม่วง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย

1.3) กลุ่มประมงตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง

1.4) กลุ่มชุมชนส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร (ประมง)

ภายในการส่งเสริมของเทศบาลตำบลสันมหาพน

1.5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์และประมงบ้านแม่ก๋อน

ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว

1.6) กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย

2) โรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

2.1) โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว

2.2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 อำเภอแม่ริม

2.3) โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง

2.4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย

2.5) โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง

2.6) โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ

2.7) โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด

2.8) โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ฐานเรียนรู้ทางการประมงภายในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ จำนวน 14 ฐาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย และเตรียมการให้มีศักยภาพเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ

2. เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการประมงจากการเรียนการสอน และการวิจัยสู่การพัฒนาฐานเรียนรู้ทางการประมงที่มีชีวิตทั้งภายในคณะและพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

3. กลุ่มเกษตรกร (ชุมชนเป้าหมาย) และนักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนเป้าหมาย) และผู้สนใจทั่วไป ได้รับองค์ความรู้ทางด้านการประมง หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีทักษะอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ลดรายจ่าย สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

4. ฐานเรียนรู้ทางการประมง ภายในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายชุมชนหรือโรงเรียนด้านการประมงของคณะ จำนวนอย่างน้อย 4 ฐานเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษา

13.	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด |  | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ | - ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ - จำนวนฐานเรียนรู้ทางการประมงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ - จำนวนผู้รับบริการ - จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ - จำนวนชุมชนเป้าหมายเครือข่ายด้านการประมง - จำนวนโรงเรียนเป้าหมายเครือข่ายด้านการประมง - จำนวนฐานเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย - จำนวนผลผลิต / ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ | ร้อยละ 80 14 ฐาน 150 คน 100 คน 6 ชุมชน 8 โรงเรียน 4 ฐานเรียนรู้ 2 ชนิด |
| เชิงคุณภาพ | - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ - ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 |
| เชิงเวลา | - ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ 90 |
| เชิงต้นทุน | - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 0.300 ล้านบาท |

14. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปีปัจจุบัน เรื่อง    (หน่วยนับ: เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ....)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต                     ใช่             ไม่ใช่

14.1 การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการในชุมชนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ชุมชน และโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 โรงเรียน

14.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมง

14.3 การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการประมงจากการเรียนการสอน และการวิจัยสู่การพัฒนาฐานเรียนรู้ทางการประมงที่มีชีวิตทั้งภายในคณะและพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

14.4 การสร้างความร่วมมือกับชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย

15. งบประมาณรวมทั้งโครงการ ......300,000...... บาท

-	ส่วนกลาง    ......-300,000.....  บาท

-	ส่วนภูมิภาค ........-......  บาท (กรอกข้อมูลข้อ 20 ด้วย)

16.	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2569 | -พัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงในคณะฯ ให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการหรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฐานเรียนรู้ (อย่างน้อย 5 ฐาน จากทั้งหมด 14 ฐานเรียนรู้) และดำเนินโครงการฯ ในชุมชนเป้าหมาย (6 ชุมชน) และโรงเรียนเป้าหมาย (8 โรงเรียน) ตลอดจนจัดตั้งฐานเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 6 ฐาน | 350,000 |
| 2570 | -ขยายการดำเนินโครงการฯ ในโรงเรียนและชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อื่น -เพิ่มฐานเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 6 ฐาน และจำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบของโรงเรียนหรือชุมชนเป้าหมาย จำนวน 4 ชนิด | 300,000 |

17.	งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา

| ปีงบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ (หน่วย : บาท) |
| --- | --- | --- |
| 2567 | - | - |
| 2566 | - | - |

18.	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน |  |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงภายในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ จำนวน 14 ฐานเรียนรู้ ให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ |  |
| • ค่าใช้สอย | 37,000 |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 14 ผืน ๆ ละ 800 บาท | 7,000 |
| ค่าจ้างเหมาประกอบและติดตั้งชุดตู้กระจกปลาสวยงาม (พร้อมขาตั้งและชั้นวาง) (ขนาด รูปแบบ และจำนวนตู้กระจก ประเมินตามจำนวนเพื่อทดแทนตู้ปลาที่ชำรุด) | 15,000 |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดป้ายข้อมูลประกอบการแสดงนิทรรศการ | 15,000 |
| • ค่าวัสดุ | 117,000 |
| วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 คลิปหนีบดำ แฟ้ม ฯลฯ | 3,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ | 3,000 |
| วัสดุเกษตร เช่น ค่าพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์สัตว์น้ำ อาหารปลากินพืช อาหารปลาดุก ปูนขาว ปลาป่น กากน้ำตาล รำละเอียด กระชอน ตาข่ายกรองแสง สแลนสีดำ สายยางม้วน มุ้งไนล่อนสีฟ้า ท่อพีวีซี ฯลฯ | 102,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำพลาสติก กะละมังพลาสติกสีเหลี่ยม ฯลฯ | 3,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟขนาด 2.5*2 มม. ฯลฯ | 3,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ค่าชุดน้ำยาทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฯลฯ | 3,000 |
| รวมกิจกรรมที่ 1 | 154,000 |
| กิจกรรมที่ 2 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (อย่างน้อย 6 หลักสูตร หรือ ครั้ง ตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย ผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมงฯ ที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ) |  |
| • ค่าตอบแทน | 22,800 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคบรรยาย จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 คน โดยจัดจำนวน 6 ครั้ง | 10,800 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท จำนวน 2 คน โดยจัดจำนวน 6 ครั้ง | 10,800 |
| ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ครั้งละ 2 คน ๆ ละ 100 บาท โดยจัดจำนวน 6 ครั้ง | 1,200 |
| • ค่าใช้สอย | 20,400 |
| ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ โดยจัดจำนวน 6 ครั้ง | 12,000 |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่) จำนวน 20 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ โดยจัดจำนวน 6 ครั้ง | 8,400 |
| • ค่าวัสดุ | 52,800 |
| วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ปากกา ฯลฯ | 3,000 |
| วัสดุเกษตร เช่น ค่าพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์สัตว์น้ำ อาหารปลากินพืช อาหารปลาดุก สแลนสีดำ มุ้งไนล่อนสีฟ้า ฯลฯ | 34,800 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น วัตถุดิบสัตว์น้ำ เครื่องปรุง ผัก เครื่องเทศ ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ถุงมือ มีด เขียง กะละมัง เกลือ น้ำมัน ถุงพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ | 15,000 |
| รวมกิจกรรมที่ 2 | 96,000 |
| กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งฐานเรียนรู้ชุมชนทางการประมง ภายในพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายด้านการประมงของคณะ จำนวน 4 ฐานเรียนรู้ฯ และประเมินผลตามตัวชี้วัด (**พิจารณาจากตามความต้องการและความพร้อมของโรงเรียนหรือชุมชนเป้าหมาย) |  |
| • ค่าใช้สอย | 2,000 |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ผืน ๆ ละ 500 บาท | 2,000 |
| • ค่าวัสดุ | 48,000 |
| วัสดุเกษตร เช่น ค่าพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์สัตว์น้ำ อาหารปลากินพืช อาหารปลาดุก ปูนขาว สแลนสีดำ สายยางม้วน มุ้งไนล่อนสีฟ้า ท่อพีวีซี ฯลฯ | 39,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำพลาสติก กะละมังพลาสติกสีเหลี่ยม ฯลฯ | 3,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟขนาด 2.5*2 มม. ฯลฯ | 3,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ค่าชุดน้ำยาทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฯลฯ | 3,000 |
| รวมกิจกรรมที่ 3 | 50,000 |
| (รวมกิจกรรมที่ 1 + กิจกรรมที่ 2 + กิจกรรมที่ 3) รวมทั้งสิ้น | 300,000 |

19. การติดตามประเมินผล : วิธีการ โครงการติดตามและประเมินผล

วิธีการ ติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน โดยวิธีการประชุม รายงานความก้าวหน้า และมีการประเมินผลกิจกรรมบริการวิชาการ ทุกกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ (ทั้งรูปแบบ Google form หรือแบบฟอร์มสำเนา) ด้านการใช้ประโยชน์ ความรู้ที่ได้รับ หรือข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการเพิ่มเติม

20. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 8) | ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | วิธีการปิดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| 1. พัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมง ภายในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 14 ฐาน ให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการและเกิดรายได้จากการบริการวิชาการ | ฐานเรียนรู้มีจำนวนมาก อาจกระทบต่องบประมาณและระยะเวลาในการปรับปรุงพัฒนา | วางแผนการใช้งบประมาณและระยะเวลาในการปรับปรุงพัฒนาฯ |
| 2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย | ไม่มี |  |
| 3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (อย่างน้อย 6 หลักสูตร หรือ ครั้ง ตามความต้องการและความพร้อมของชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย ผ่านฐานเรียนรู้ทางการประมงฯ ที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการด้านการประมง และเกิดรายได้จากการให้บริการวิชาการ) | ชุมชนและโรงเรียนเป้าหมายบางแห่งอยู่ต่างอำเภอห่างไกลอาจไม่สามารถมาฝึกอบรมฯ ที่คณะได้ | วางแผนจัดฝึกอบรมฯ ทั้งภายในคณะ และพื้นที่ชุมชนและโรงเรียนเป้าหมาย |
| 4. จัดตั้งฐานเรียนรู้ชุมชนทางการประมง ภายในพื้นที่โรงเรียนหรือชุมชนเป้าหมาย จำนวน 4 ฐานเรียนรู้ฯ | ฐานเรียนรู้ชุมชนทางการประมงในชุมชนหรือโรงเรียนไม่มีกิจกรรมต่อเนื่อง ขาดการดูแล ฯลฯ | ลงพื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนเป้าหมาย ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง |
| 5. ประเมินผลตามตัวชี้วัด และรายงานผลฉบับสมบูรณ์ | ไม่มี |  |