## แบบรายงาน แผน ผล
แบบรายงานการจัดทำแผน/ผล การปฏิบัติงานงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ 2568
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ
โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผักและเห็ดปลอดภัยแบบครบวงจรให้แก่เกษตรกรในชุมชน
ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | จำนวน | ต.ค.67 |  | พ.ย.67 |  | ธ.ค.67 |  | รวมไตรมาส 1 |  | ม.ค.68 |  | ก.พ.68 |  | มี.ค.68 |  | รวมไตรมาส 2 |  | เม.ย.68 |  | พ.ค.68 |  | มิ.ย.68 |  | รวมไตรมาส 3 |  | ก.ค.68 |  | ส.ค.68 |  | ก.ย.68 |  | รวมไตรมาส 4
| (1) |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
ตัวขี้วัดระดับหน่วยงาน (มหาวิทยาลัย)
เชิงปริมาณ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 | [30 empty] | 80
- จำนวนผู้รับบริการที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ | คน | 50 | [14 empty] | 25 | [7 empty] | 25
ตัวขี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ
เชิงปริมาณ
- จำนวนผู้รับบริการ | คน | 60 | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 30
- จำนวนผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ | ชนิด | 2 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
- จำนวนเครือข่ายสินค้าเกษตร | เครือข่าย | 2 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
- บูรณาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม | รายวิชา | 4 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | 2
- จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ | เรื่อง | 2 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
- ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 70 | [30 empty] | 70
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชผัก | ร้อยละ | 80 | [30 empty] | 80
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการผลิตพืชผักแบบปลอดภัยช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว | ร้อยละ | 80 | [30 empty] | 80
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 | [30 empty] | 80
- ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 | [30 empty] | 100
เชิงเวลา
- ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | [30 empty] | 100
เชิงต้นทุน
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 0.3 | [30 empty] | 0.3
ตัวขี้วัดระดับกิจกรรมภายใต้โครงการ (กำหนดเองภายใต้กิจกรรมของโครงการนั้นๆ )
เชิงปริมาณ
...........................................................................
เชิงคุณภาพ
...........................................................................
เชิงเวลา
...........................................................................
เชิงต้นทุน
...........................................................................

## แบบฟอร์มที่ 2 แผนเบิกจ่ายงบฯ
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ชื่อโครงการ | การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผักและเห็ดปลอดภัยแบบครบวงจรให้แก่เกษตรกรในชุมชน
หัวหน้าโครงการ | รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ร่วมโครงการ | อาจารย์วินัย แสงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
นายปรีชา รัตนัง
นางสาวเบ็ญจา บำรุงเมือง
แผนเบิกจ่ายงบประมาณ (100%) | 300000 |  |  | บาท
รายการ | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | รวมไตรมาส1 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | รวมไตรมาส2 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | รวมไตรมาส3 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68 | รวมไตรมาส4 | รวม
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการโครงการและการติดตามประเมินผล
ค่าตอบแทน
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ค่าใช้สอย
การบริหารจัดการโครงการและการติดตามประเมินผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  | 15000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
ค่าวัสดุ
วัสดุงานคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เป็นต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14600
รวมกิจกรรมที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600 | 0 | 0 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600
กิจกรรมที่ 2 : การปลูกผักปลอดภัยแบบครบวงจร
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคปฏิบัติ จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท 1 คน 4 ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรม) จำนวน 30 คนๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ 4 ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรม) จำนวน 30 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ 4 ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา แฟ้ม เอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
วัสดุเกษตร เช่น ปุ๋ย ดินปลูก ต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ ถุงเพาะ เทป มีดตัด เป็นต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กล่องพลาสติก กะละมัง ถังพลาสติก เป็นต้น | [5 empty] | 15000 |  | 15000 | [8 empty] | 15000
รวมกิจกรรมที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110600 | 24600 | 135200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135200
กิจกรรมที่ 3 : การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ภาคปฏิบัติ จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 800 บาท 1 คน 4 ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9600 | 9600 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้าร่วมอบรม) จำนวน 30 คนๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ 4 ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9000 | 9000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมอบรม) จำนวน 30 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ 4 ครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา สมุดบันทึก เอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | - | - | - |  | 15000
วัสดุเกษตร เช่น ขี้เลื่อย แกลบ ถุงพลาสติก เป็นต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | - | - | - |  | 56000
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ตะกร้า กล่องพลาสติก เป็นต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | - | - | - |  | 15000
รวมกิจกรรมที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24600 | 135200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135200
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 164800 | - | - | - | 135200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
[9 empty] | ลงชื่อ |  |  |  |  | หัวหน้าโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ)
ตำแหน่ง คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร