แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผักและเห็ดปลอดภัยแบบครบวงจรให้แก่เกษตรกรในชุมชน

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์  เครือคำ

ผู้ร่วมโครงการ   : อาจารย์วินัย แสงแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก

อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท

นายปรีชา รัตนัง

นางสาวเบ็ญจา บำรุงเมือง

งบประมาณโครงการ :  300,000  บาท

| กิจกรรมการดำเนินโครงการ | ปีงบประมาณ 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 |  |
| กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการโครงการและการติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ลงพื้นที่ ติดต่อประสานงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ |
| 2. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : ฝึกอบรมการปลูกผักปลอดภัยแบบครบวงจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ 1 ปัจจัยการผลิตผักปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก |
| ครั้งที่ 2 การใช้นวัตกรรมการผลิตวัสดุเพาะกล้าจากปุ๋ยหมัก คุณภาพสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ 3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการเพาะต้นออน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 : ฝึกอบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเห็ด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นางสาวเบ็ญจา บำรุงเมือง |
| ครั้งที่ 2 การผลิตเห็ดแบบปลอดภัยไร้สารพิษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ 3 การประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นเพาะเห็ดเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ 4 การแปรรูปผลผลิตจากเห็ด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ : ระบุโดยใส่แถบสีเทาเข้ม